Anexă

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 4817 din 5 mai 2021

**Programul calendaristic**

pentru realizarea acțiunilor de organizare şi desfășurare a alegerilor

Parlamentare anticipate din data de 11 iulie 2021

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Termenul de realizare a acțiunii** | | **Cadrul legal (prevederile Codului electoral şi ale actelor normative adoptate de CEC)** | **Descrierea acțiunii**  **conform prevederilor**  **Codului electoral** | **Responsabili** |
|  | Începând cu **5 mai 2021** | | art. 1 | Începutul perioadei electorale | CEC |
|  | Până la  **5 mai 2021** | | art. 21 alin. (1) și (2) | Convocarea sau degrevarea unor membri ai CEC de atribuțiile de la locul de muncă permanent. | CEC  (SRU)  (DFE) |
|  | Până la **5 mai 2021** inclusiv | | art. 22, 26,  pct. 27 din Regulamentul cu privire la activitatea CEC, aprobat prin hotărârea CEC nr. 137/2006 | Repartizarea atribuțiilor între membrii CEC în perioada electorală. | CEC  (DMA) |
|  | Până la **7** **mai 2021** inclusiv | | art. 26 alin. (1) lit. d) și art. 46 alin. (2) lit. a) | Publicarea listei partidelor și altor organizații social-politice care au dreptul de a participa la alegeri în baza datelor prezentate de ASP. | CEC  (DJ)  (DCRPMM) |
|  | Până la **7** **mai 2021** inclusiv | | art. 22 alin. (1) lit. g),  art. 34 alin (1) | Stabilirea responsabilităților suplimentare ale unor autorități ale administrației publice centrale, locale, precum și ale unor instituții, ce țin de asigurarea desfășurării în bune condiții a alegerilor parlamentare anticipate. | CEC  (DJ) |
| *Conform graficului stabilit în hotărârea CEC* | | Prezentarea rapoartelor/informațiilor de către autoritățile vizate, conform graficului stabilit în hotărârea CEC. | APC  APL  Întreprinderile şi instituțiile de stat |
| 1. **CONSTITUIREA ORGANELOR** **ELECTORALE IERARHIC INFERIOARE** | | | | | |
|  | Până la **14 mai 2021** inclusiv  *Cel târziu cu 7 zile înainte de expirarea termenului de constituire a consiliilor* | | art. 28 alin. (2), (3)  (5) - (7),  art. 80 alin.1,  art. 81 | Prezentarea la CEC a candidaturilor pentru constituirea consiliilor electorale de circumscripție de nivelul al II-lea. | Partidele politice reprezentate în Parlament\*  Instanțele judecătorești  Consiliile locale de nivelul II  Adunarea Populară a Găgăuziei  CEC, după caz (Registrul funcționarilor electorali) |
|  | Până la **16 mai 2021** inclusiv  *Cu cel puțin 55 de zile înainte de ziua alegerilor* | | art. 28 alin. (1),  art. 80 alin. (1), pct.(8) – (9) din Regulamentul privind particularitățile constituirii și funcționării secțiilor de votare pentru alegătorii Republicii Moldova domiciliați în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni, aprobat prin hot. CEC nr. 1567/2018 | Constituirea circumscripțiilor electorale de nivelul al II-lea. | CEC  (DMA) |
|  | Până la **21 mai 2021** inclusiv  *Cu cel puțin 50 de zile înainte de ziua alegerilor* | | art. 28 alin. (1-3),  (5) - (6),  art. 80 alin. (1) - (2), pct.(10) – (11) Regulamentul privind particularitățile constituirii și funcționării secțiilor de votare pentru alegătorii Republicii Moldova domiciliați în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni, aprobat prin hot. CEC nr. 1567/2018 | Constituirea consiliilor electorale de circumscripție de nivelul al II-lea. | CEC  (DMA) |
|  | Până la **24 mai 2021** inclusiv  *În termen de 3 zile de la data constituirii consiliului* | | art. 28 alin. (8) | Alegerea *prin vot secret* a președintelui, vicepreședintelui și secretarului consiliului electoral de circumscripție de nivelul II, comunicarea imediată a rezultatelor acestor alegeri către CEC. | CECE de nivelul II  CEC  (DMA) |
| Până la **25 mai 2021** inclusiv  *În decursul a 4 zile de la data constituirii consiliului electoral de circumscripție* | | art. 28 alin. (9) | Aducerea la cunoștința publică a componenței şi sediului CECE de nivelul II, a modului de contactare pentru relații și comunicare. | CECE de nivelul II  CEC  (DMA) |
|  | Până la **5 iunie 2021** inclusiv  *Cu cel puțin 35 de zile înainte de ziua alegerilor* | | art. 30 alin. (1) - (4),  art. 81 | Constituirea secțiilor de votare în baza propunerilor primarilor. | CECE de nivelul II  APL |
| art. 31alin. (1) -(3),  art. 81 alin.(1) | Constituirea și organizarea secțiilor de votare în străinătate. | CEC  Guvernul RM  MAEIE |
| art. 32alin. (1) - (3),  art. 81 alin.(2)  pct. (13)- (16) din Regulamentul privind particularitățile constituirii și funcționării secțiilor de votare pentru alegătorii Republicii Moldova domiciliați în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni, aprobat prin hot. CEC nr. 1567/2018 | Organizarea și formarea secțiilor de votare pentru alegătorii din stânga Nistrului (Transnistria). | CEC  CECE nivelul II  Biroul politici de reintegrare |
|  | Până la **6 iunie 2021** inclusiv | | art. 30 alin. (6) , pct. (4) din Regulamentul privind particularitățile constituirii și funcționării secțiilor de votare pentru alegătorii Republicii Moldova domiciliați în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni, aprobat prin hot. CEC nr. 1567/2018 | Aducerea la cunoștința publică a informației despre hotarele secției de votare.  Prezentarea CEC a hotărârii privind constituirea secțiilor de votare. | CECE nivelul II  CEC  (DTIGLE)  (DMA) |
|  | Până la **8 iunie 2021** inclusiv  *Cel târziu cu 7 zile înainte de expirarea termenului de constituire a birourilor* | | art. 30 alin. (9) și (10), 31 alin. (5), art. 32 alin. (4)  art. 81 alin.(1) – (2) | Prezentarea la CECE de nivelul al II-lea a candidaturilor pentru constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare. | Partidele politice reprezentate în Parlament\*  Consiliile locale de nivelul I  MAEIE  CEC, după caz (Registrul funcționarilor electorali) |
|  | Până la **15 iunie 2021** inclusiv  *Cu cel puțin 25 de zile înainte de ziua alegerilor* | | art. 29 lit. b),  art. 30 alin. (9), (10), art. 31 alin. (5), art. 32 alin. (4)  art. 81 alin. (1) – (2) | Constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare | CECE de nivelul II  MAEIE  CEC  (DMA) |
|  | Până la **17 iunie 2021**  *În decurs de 2 zile de la data constituirii biroului electoral al secţiei de votare* | | art. 30 alin. (11),  art. 31 alin. (5), pct. (5) Regulamentul privind particularitățile constituirii și funcționării secțiilor de votare pentru alegătorii Republicii Moldova domiciliați în unitățile administrativ-teritoriale din stânga Nistrului (Transnistria), municipiul Bender și unele localități ale raionului Căușeni, aprobat prin hot. CEC nr. 1567/2018 | Alegerea președintelui, vicepreședintelui și secretarului BESV, comunicarea imediată a rezultatelor acestor alegeri către CECE de nivelul II. | BESV  CECE nivelul II  MAEIE  CEC  (DMA) |
| Imediat după alegerea președintelui, vicepreședintelui și secretarului BESV | | Aducerea la cunoștința publică a componenței și sediului biroului electoral, a modului de contactare pentru relații și comunicare. |
| 1. **ASIGURAREA MIJLOACELOR NECESARE PENTRU DESFĂȘURAREA ALEGERILOR PARLAMENTARE ANTICIPATE.**   **DEGREVAREA/CONVOCAREA FUNCȚIONARILOR ELECTORALI** | | | | | |
|  | Până la **21 mai 2021** inclusiv | | art. 26 alin. (1) lit. n),  art. 35 alin. (4) | Determinarea numărului de membri ai organelor electorale care pot fi degrevați de atribuțiile de la locul de muncă permanent și termenul acestor degrevări. | CEC  (DFE) |
|  | Până la **24 mai 2021** inclusiv | | art. 26 alin. (1)  lit. n),  art. 28 alin. (11),  art. 35 alin. (4) | Degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent/convocarea membrilor CECE de nivelul II la propunerea acestora.  Aprobarea statului de personal al aparatului de lucru al consiliilor electorale de circumscripție. | CEC  (DFE)  CECE de nivelul II |
|  | Până la **18 iunie 2021** inclusiv | | art. 29 lit. h) | Adoptarea hotărârii CECE de nivelul II privind degrevarea de atribuțiile de la locul de muncă permanent a unor membri ai BESV. | CECE de nivelul II |
|  | În termen de 45 de zile după încheierea alegerilor | | pct. 65 din Regulamentul cu privire la activitatea consiliului electoral de circumscripție, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1702/2018 | Prezentarea raportului privind gestiunea mijloacelor financiare alocate organelor electorale inferioare către CEC. | CECE de nivelul II  CEC  (DFE) |
| 1. **ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA SEMINARELOR. ASIGURAREA LOGISTICII ELECTORALE** | | | | | |
|  | Până la **25 mai 2021** inclusiv | | art. 26 alin. (1) lit. l) | Organizarea seminarului republican privind alegerile parlamentare anticipate, cu participarea președinților și secretarilor CECE de nivelul al II-lea. | CEC  Aparatul CEC |
|  | După constituirea CECE de nivelul II și BESV | | art. 34 | Acordarea de sprijin consiliilor electorale de nivelul al II-lea și birourilor electorale ale secțiilor de votare. | MAEIE  MAI  ASP  APL  Întreprinderile şi instituțiile de stat  Asociații obștești  Partidele și alte organizații social-politice |
|  | Perioada electorală  Conform unui grafic aprobat | | art. 26 alin. (1)  lit. l),  art. 27 | Organizarea și desfășurarea seminarelor pentru membrii CECE II și BESV. | CEC  CICDE |
| Organizarea și desfășurarea seminarelor, la necesitate, pentru reprezentanții organelor de resort, trezorieri, contabili, operatori. | CEC  (DFE)  (DTIGLE) |
| 1. **DESEMNAREA ŞI ÎNREGISTRAREA CANDIDAŢILOR** | | | | | |
|  | În perioada **12 mai - 14 mai 2021** inclusiv | | art. 49 alin. (2) | Adoptarea hotărârii CEC cu privire la stabilirea locului și timpului recepționării documentelor necesare pentru înregistrarea candidaților.  Informarea publicului privind locul (biroul) și timpul recepționării documentelor necesare pentru înregistrarea candidaților. | CEC  (DMA)  CEC  (DCRPMM) |
|  | Începând cu **12 mai -11 iunie 2021**  *Cel  târziu cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor* | | art. 49 alin. (1) și (2),  art. 82, art. 84 și art. 85 | Desemnarea candidaților la funcția de deputat.  Eliberarea listelor de subscripție pentru candidații independenți.  Depunerea documentelor pentru înregistrarea candidațilorconform graficului stabilit prin hotărârea CEC menționată la pct. 22. | Candidații în alegeri  CEC  (Comisia de recepționare a documentelor pentru înregistrarea candidaților) |
|  | În ziua în care doi sau mai mulți concurenți au depus actele spre înregistrare | | art. 49 alin. (2) și art. 53 alin. (3)  pct. 45 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea CEC nr.1731/2018,  Regulamentul cu privire la procedurile de tragere la sorţi, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1729/2018 | Tragerea la sorți în vederea determinării ordinii de înscriere a concurenților în buletinul de vot. | CEC |
|  | În termen de 5 zile de la data primirii listelor de subscripție | | art. 48, art. 86  pct. 60-63 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la funcția de deputat în Parlamentul Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea CEC nr.1731/2018,  Regulamentul privind modul de întocmire, prezentare și verificare a listelor de subscripție, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1730/2018 | Verificarea listelor de subscripție în susținerea candidaților independenți şi informarea asupra rezultatelor verificării. | CEC  (Comisia de recepționare a documentelor pentru înregistrarea candidaților) |
|  | În decursul a 7 zile de la data primirii actelor necesare pentru înregistrarea candidaților independenți | | art. 49 alin. (3)  art. 85 | Termenul-limită de adoptare a hotărârii privind examinarea actelor depuse pentru înregistrarea candidaților la funcția de deputat. | CEC  (DMA)  (DJ) |
|  | În termen de 3 zile de la data înregistrării | | art. 49 alin. (6) | Eliberarea legitimațiilor candidaților înregistrați. | CEC  (DMA) |
|  | Până la **18 iunie 2021** inclusiv  *După înregistrarea candidaților* | | art. 49 alin. (7) și (8) | Publicarea integrală a listelor de candidați. | CEC  (DCRPMM)  (DMA) |
| După **18 iunie 2021** | | Transmiterea listelor candidaților înregistrați către fiecare secție de votare după constituirea ei. |
|  | Până la **26 iunie 2021**  *Nu mai târziu de 14 zile înainte de ziua alegerilor* | | art. 87 și art. 88 | Concurentul electoral poate solicita următoarele modificări în lista de candidați, prezentînd o decizie la CEC în acest sens:  - retragerea listei de candidați;  - înlocuirea unui candidat din listă;  - excluderea unui candidat din listă;  - retragerea candidatului independent. |
| În termen de 3 zile de la data recepționării deciziei | | Adoptarea hotărârii CEC cu privire la modificările solicitate. |  |
|  | Odată cu depunerea documentelor spre înregistrare în calitate de concurent electoral  Odată cu înregistrarea concurentului electoral sau în termen de 3 zile de la depunerea de către concurentul electoral a cererii de desemnare a reprezentantului cu drept de vot consultativ | | art. 15, pct. (2), (4) din Regulamentul cu privire la activitatea reprezentanților cu drept de vot consultativ  ai concurenților electorali, aprobat prin hot. CEC nr. 383/2006 | Înregistrarea cererii privind desemnarea reprezentantului cu drept de vot consultativ al concurentului electoral la CEC.    Confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ al concurentului electoral la CEC și eliberarea legitimației. | CEC  (DMA)  Concurenții electorali |
| Odată cu constituirea CECE de nivelul II și, respectiv, BESV  În termen de 3 zile de la depunerea de către concurentul electoral a cererii de desemnare a reprezentantului cu drept de vot consultativ | | Înregistrarea cererii privind desemnarea reprezentantului cu drept de vot consultativ al concurentului electoral la CECE de nivelul al II-lea și, respectiv, BESV.  Confirmarea reprezentantului cu drept de vot consultativ al concurentului electoral la CECE de nivelul al II-lea și, respectiv, BESV, eliberarea legitimației. | CECE de nivelul II  BESV  Concurenții electorali |
| 1. **AGITAŢIA ELECTORALĂ** | | | | | |
|  | Până la **8 mai 2021** inclusiv  *În termen de 3 zile de la data începerii perioadei electorale* | | art. 52 alin. (9) | Stabilirea minimului de locuri de afișaj electoral și a minimului de localuri pentru desfășurarea întâlnirilor cu alegătorii.  Afișarea imediată și aducerea la cunoștința publică a deciziilor (dispozițiilor) respective. | APL |
|  | Până la **21 mai 2021** inclusiv | | art. 50 alin. (1) | Stabilirea numărului de persoane de încredere ale concurenților electorali. | CEC  (DMA) |
|  | După înregistrarea concurentului electoral de către CEC și până la data de **9 iulie 2021** inclusiv | | art. 52 | Efectuarea agitației electorale după înregistrarea în calitate de concurent electoral. | Cetățenii RM  Concurenții electorali  Persoanele de încredere ale concurenților electorali |
| 1. **SUSŢINEREA FINANCIARĂ** | | | | | |
| ***Secțiunea 1. Susținerea financiară a grupurilor de inițiativă (pentru candidații independenți)*** | | | | | |
|  | La data înregistrării grupului de inițiativă | | art. 41 alin. (10),  art. 43 alin. (7) | În cazul în care partidele politice vor face viramente în contul „Destinat grupului de inițiativă”, acestea vor prezenta un raport financiar privind soldul mijloacelor financiare ale partidului către CEC. | Partidele politice |
|  | Până la **12 mai 2021** inclusiv | | art. 41 alin. (2) lit. d) și alin. (10),  pct. 7 din Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă pentru colectarea semnăturilor în susținerea unui candidat la funcție electivă sau în vederea inițierii referendumului, aprobat prin hotărârea CEC nr. 4176/2020 | Stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi virate în contul „Destinat grupului de inițiativă”. | CEC (DFE) |
|  | Odată cu înregistrarea grupurilor de inițiativă sau imediat după înregistrarea acestora | | art. 41,  pct. 6 lit. a) din Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă | Confirmarea persoanelor responsabile de finanțe (trezorieri). | CEC (DFE) |
|  | În termen de 3 zile după înregistrarea grupului de inițiativă | | art. 41 alin. (2) lit. a) și c), art.41 alin. (10),  pct. 5 lit. a), b) și c) din Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă | Informarea CEC despre deschiderea sau nedeschiderea de către grupul de inițiativă a contului cu mențiunea „Destinat grupului de inițiativă”. | Grupurile de inițiativă  Instituțiile bancare  CEC  (DFE) |
|  | În termen de 3 zile de la deschiderea contului „Destinat grupului de inițiativă” și ulterior, **săptămânal în ziua de vineri - 14 mai 2021, 21 mai 2021, 28 mai 2021, 4 iunie 2021 și 11 iunie 2021** | | art. 43,  pct. 21 sub.1 lit. a) din Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă | Prezentarea rapoartelor privind finanțarea activității grupului de inițiativă către CEC. | Grupurile de inițiativă  CEC  (DFE)  Instituțiile bancare |
|  | În termen de maximum 3 zile de la data prezentării listelor de subscripție | | pct. 21 sub. 1 lit. b) din Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă | Prezentarea raportului final către CEC în decurs de 3 zile de la data prezentării listelor de subscripție, atât în format electronic, cât și pe suport de hârtie, cu semnătura trezorierului și a conducătorului grupului de inițiativă, pentru întreaga perioadă de activitate, | Grupurile de inițiativă |
|  | În termen de 48 de ore de la primirea rapoartelor | | art. 41 alin. (10),  art. 43alin. (6) | Plasarea pe pagina web a CEC a rapoartelor prezentate de către grupurile de inițiativă, | CEC  (DFE)  (DTIGLE) |
|  | Săptămânal, în ziua de **vineri** în decursul perioadei de activitate a grupului de inițiativă | | art. 41 alin. (10)  pct. 24 din Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă | Informarea CEC despre sumele bănești virate în contul grupului de inițiativă, | CEC  (DFE)  Instituțiile bancare |
| ***Secțiunea 2. Susținerea financiară a campaniilor electorale*** | | | | | |
|  | Până la **12 mai 2021** inclusiv | | art. 41 alin. (2) lit. d),  pct. 10 din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărârea CEC nr. 2704/2019 | Stabilirea plafonului mijloacelor financiare ce pot fi virate în fondul electoral al concurentului electoral. | CEC  (DFE) |
|  | Până la **12 mai 2021** inclusiv | | art. 40 | Adoptarea hotărârii CEC privind stabilirea cuantumului creditelor pentru concurenții electorali. | CEC  (DFE) |
|  | După înregistrarea concurenților electorali | | art. 40 alin. (2) | Desemnarea mandatarilor financiari pentru primirea creditelor, înregistrarea lor la MF. | Concurenții electorali  MF |
|  | La data începerii campaniei electorale a concurentului electoral | | art. 43 alin. (7),  pct. 25 din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărârea CEC nr. 2704/2019 | În cazul în care vor face viramente în contul „Fond electoral”, partidele politice vor prezenta un raport financiar privind soldul mijloacelor financiare al partidului cătreCEC. | Partidele politice |
|  | Odată cu înregistrarea concurenților electorali sau imediat după înregistrarea acestora | | art. 41 alin. (2) lit. a) | Confirmarea persoanelor responsabile de finanțe (trezorieri). | CEC  (DFE)  Concurenții electorali |
|  | În termen de 3 zile după înregistrarea concurenților electorali | | art. 41 alin. (2) lit. a), lit. b) și lit. c),  pct. 6 din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărârea CEC nr. 2704/2019 | Informarea CEC despre deschiderea sau nedeschiderea de către concurentul electoral a contului cu mențiunea „Fond electoral”. | Concurenții electorali  Instituțiile bancare  CEC  (DFE) |
|  | În termen de 3 zile de la deschiderea contului cu mențiunea „Fond electoral” și ulterior, **săptămânal în ziua de vineri - 14 mai 2021, 21 mai 2021,28 mai 2021, 4 iunie 2021, 11 iunie 2021, 18 iunie 2021, 25 iunie 2021, 2 iulie 2021 și 9 iulie 2021** | | art. 43 alin. (1) și (6), pct. 24 (1) din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărârea CEC nr.2704/2019 | Prezentarea către CEC, în format electronic și pe suport de hârtie, a rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale de către concurenți electorali, conform modelului de raport aprobat de CEC  Rapoartele pentru întreaga perioadă se vor prezenta către CEC cel târziu cu 2 zile înainte de ziua alegerilor. | Concurenții electorali  Instituțiile bancare |
|  | În termen de 48 de ore de la primirea rapoartelor | | art. 29 lit. g),  art. 43alin. (6) | Plasarea pe pagina web oficială a CEC a rapoartelor prezentate de către concurenții electorali. | CEC  (DFE)  (DTIGLE) |
|  | Zilnic | | art. 41 alin. (7) | Informarea CEC despre mijloacele bănești virate în contul concurentului electoral. | CEC  (DFE)  Instituțiile bancare |
|  | În termen de 2 luni de la data retragerii candidaturii | | art. 40 alin. (4) | Restituirea creditelor primite din bugetul de stat de către concurenții electorali care și-au retras candidaturile. | Concurenţii electorali  MF  CEC |
|  | În termen de 2 luni de la data încheierii votării | | art. 40 alin. (5) | Restituirea creditelor primite din bugetul de stat de către concurenții electorali care au obținut mai puțin de trei la sută din voturile valabil exprimate pe țară. | Concurenţii electorali  MF  CEC |
|  | În termen de 4 luni după încheierea votării | | art. 40 alin. (5) | Restituirea creditelor primite din bugetul de stat de către concurenții electorali care au obținut mai mult de trei la sută din voturile valabil exprimate pe țară, inclusiv cei aleși. | Concurenţii electorali  MF  CEC |
|  | După prezentarea rapoartelor | | pct. 32 din Regulamentul privind finanțarea campaniilor electorale, aprobat prin hotărârea CEC nr. 2704/2019 | Verificarea raportului privind finanțarea campaniei electorale sub aspectul caracterului complet al informației și corespunderii cu cerințele privind întocmirea acestuia.    Adoptarea unei hotărâri în acest sens. | CEC  (DFE) |
| 1. **LISTELE ELECTORALE** | | | | | |
|  | Până la **26 mai 2021** inclusiv  *Cel târziu cu 45 de zile înainte de ziua alegerilor* | | Regulamentul privind înregistrarea prealabilă, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1568/2018 | Depunerea declarațiilor online privind înregistrarea prealabilă. | Alegătorii  CEC  (DTIGLE) |
|  | Până la **15 iunie 2021** inclusiv  *Cel târziu cu 25 de zile înainte de ziua alegerilor* | | art. 44 alin. (6) | Încheierea procedurii de actualizare a listelor electorale de bază. | CEC  Registratorii din cadrul APL  Misiunile diplomatice/Oficiile consulare |
|  | Până la **10 iunie 2021** inclusiv | | art. 44 alin. (8) | Declararea locului nou de ședere la organele administrației publice locale. | Alegătorii Registratorii din cadrul APL  CEC |
|  | Până la **19 iunie 2021** inclusiv  *Cel târziu cu 22 de zile înainte de ziua alegerilor* | | art. 44 alin. (9) | Transmiterea listelor electorale de bază, în 3 exemplare oficiale, către APL, misiunile diplomatice și oficiile consulare. | CEC  (DTIGLE)  MAEIE  APL |
|  | Până la **21 iunie 2021** inclusiv  *Cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor* | | art. 44 alin. (9),  art. 45 alin. (1) | Transmiterea de către APL, misiunile diplomatice şi oficiile consulare a două exemplare ale listelor electorale către BESV, inclusiv celor de peste hotare.    Punerea la dispoziția publicului a listelor electorale la sediile secțiilor de votare.    Publicarea pe pagina web a CEC. | APL  Misiunile diplomatice/Oficiile consulare  BESV  CEC  (DTIGLE)  (DCRPMM) |
|  | Până la **30 iunie 2021** inclusiv  *Cel târziu cu 10 zile înainte de ziua alegerilor* | | art. 55 | Aducerea la cunoștința publică a timpului şi locului votării. | BESV  CEC  (DMA) |
|  | **27 iunie -10 iulie 2021**  *Începând cu 2 săptămâni înainte de ziua votării şi până la ora 18.00 a zilei precedente votării* | | art. 60 alin (4),  Instrucțiunea cu privire la procedura de vot cu urna mobilă, aprobată prin hotărârea CEC nr. 3391/ 2010 | Primirea cererilor în scris şi întocmirea listei alegătorilor care vor vota la locul aflării. | BESV |
| **11 iulie 2021** până la ora **15.00** | | Aprobarea cererilor de solicitare a votării la locul aflării doar în prezența unui certificat medical atașat. |
|  | Până la **10 iulie 2021** inclusiv  *Cel târziu în ziua precedentă alegerilor* | | art. 45 alin. (2) | Verificarea corectitudinii întocmirii listelor electorale şi actualizarea acestora. | Alegătorii  BESV  APL  CEC  (DTIGLE) |
| 1. **APROBAREA MODELELOR DOCUMENTELOR ȘI MATERIALELOR ELECTORALE.**   **STABILIREA TIRAJULUI ȘI DISTRIBUIREA ACESTORA** | | | | | |
|  | Perioada electorală | art. 26 alin. (1) lit. f), 44 alin. (7), 49 alin. (6), 50 alin. (2), 53, 54 alin. (2), (3), 60 alin. (3), 61 alin. (5), 63-65 | | Aprobarea modelelor documentelor/materialelor electorale pentru alegerile parlamentare anticipate.  Stabilirea tirajului acestora. | CEC  Aparatul CEC |
|  | După aprobarea documentelor/  materialelor electorale și/sau constituirea organelor electorale ierarhic inferioare | Procedura cu privire la distribuirea materialelor informative, educaționale, instructive şi metodice către subiecții interesați, aprobată prin dispoziția președintelui CEC nr. 46-a/2014 | | Tipărirea şi pregătirea spre distribuire organelor electorale a documentelor/materialelor pentru alegeri.  Tipărirea şi pregătirea spre distribuire altor subiecți interesați a documentelor/materialelor electorale pentru alegeri. | CEC  (DMA)  CICDE  Organele electorale  CEC  (DAD)  Alte subdiviziuni ale Aparatului CEC CICDE |
| 1. **MONITORIZAREA ALEGERILOR ȘI REFLECTAREA LOR ÎN MIJLOACELE DE INFORMARE ÎN MASĂ** | | | | | |
|  | Odată cu stabilirea datei alegerilor, iar la cererea concurentului electoral - după înregistrarea acestuia în calitate de concurent electoral, însă nu mai târziu de 7 zile înainte de ziua alegerilor  ( | art. 68 alin. (1) - (6),  Regulamentul privind statutul observatorilor și procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărârea CEC nr. 332/2006 | | Depunerea documentelor pentru acreditarea observatorilor din partea asociațiilor obștești calificate din Republica Moldova şi a reprezentanților organizațiilor internaționale, ai guvernelor statelor străine şi ai organizațiilor neguvernamentale din străinătate.  Acreditarea observatorilor la cererea concurenților electorali şi din partea asociațiilor obștești calificate din Republica Moldova pentru monitorizarea alegerilor în secțiile de votare.  Acreditarea observatorilor, la cererea concurenților electorali, pentru monitorizarea alegerilor în secțiile de votare constituite în afara Republicii Moldova. | CEC  (DCRPMM)  CECE de nivelul II  CEC |
|  | Până la **10 mai 2021** inclusiv  *În termen de 5 zile de la începerea perioadei electorale* | art. 41 alin. (8) | | Publicarea de către instituțiile audiovizualului a condițiilor de acordare concurenților electorali a spațiului publicitar (inclusiv prețul/minut) și altor servicii conexe.  Informarea CEC și CA. | Furnizorii de servicii media |
|  | Până la **12 mai 2021** inclusiv  *În primele 7 zile ale perioadei electorale* | art. 70alin. (1) | | Aprobarea Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale în mijloacele de informare în masă. | CEC  (DCRPMM)  CA |
|  | În primele 7 zile de la aprobarea Regulamentului privind reflectarea campaniei electorale în mijloacele de informare în masă | art. 70alin. (2) | | Depunerea la CA a declarațiilor privind politica editorială a instituțiilor audiovizualului în campania electorală. | CA  Furnizorii de servicii media  (DCRPMM) |
|  | Până la **9 iulie 2021** inclusiv  *Cu 2 zile înainte de ziua alegerilor* | art. 70 alin. (12) | | Prezentarea către CEC a raportului de totalizare privind monitorizarea modului de reflectare a campaniei electorale de către instituțiile audiovizualului. | CA  CEC  (DCRPMM) |
| 1. **BULETINUL DE VOT** | | | | | |
|  | Până la **22 iunie 2021** inclusiv  *După încheierea înregistrării concurenților electorali* | art. 26 alin. (1) lit. f),  art. 53 alin. (1), (3), 91 | | Adoptarea hotărârii privind aprobarea modelului și textului buletinului de vot pentru alegerile parlamentare anticipate.    Înscrierea în buletinul de vot a concurenților electorali în ordinea rezultată din tragerea la sorți efectuată în ziua depunerii documentelorpentrudoi sau mai mulți candidați. | CEC  (DMA) |
|  | Până la **22 iunie 2021** inclusiv | art. 54 alin. (2) și (3), 91 | | Transmiterea către CEC a hotărârilor consiliilor electorale de circumscripție de nivelul al II-lea privind numărul buletinelor de vot ce urmează a fi tipărite, corespunzător numărului de alegători incluși în listele electorale. | BESV  CECE de nivelul II  CEC  (DMA) |
|  | Până la **25 iunie 2021** inclusiv | art. 54 alin. (2) și (3) | | Aprobarea tirajului buletinelor de vot pentru fiecare secție de votare. | CEC  (DMA) |
|  | Până la **6 iulie 2021** inclusiv | art. 54 alin. (2) și (3), 91 | | Tipărirea buletinelor de vot. | CEC  (DMA)  Instituția tipografică  SIS  MAI  MAEIE  CECE II |
|  | Până la **9 iulie 2021** inclusiv | art. 54 alin. (6) | | Transmiterea buletinelor de vot şi a ștampilelor speciale consiliilor electorale în baza actului de predare-primire. | CEC  (DMA)  Alte subdiviziuni ale Aparatului CEC Instituția tipografică  MAEIE  MAI  CECE de nivelul II |
|  | În ziua de **10 iulie 2021** | art. 29 lit. (e), art. 54 alin. (3) | | Transmiterea de către CECE de nivelul al II-lea a buletinelor de vot şi a ștampilelor speciale către BESV în baza actului de predare-primire. | CECE de nivelul II  BESV  CEC  (DMA)  MAI |
| 1. **VOTAREA** | | | | | |
|  | **11 iulie 2021**  *Ziua alegerilor* | art. 55, după caz, art. 58 alin. (7), art. 92 | | Efectuarea votării de la 7.00 până la 21.00.  După caz, prelungirea, cu cel mult 2 ore, a termenului votării pentru a le permite alegătorilor care stau în rând la secția de votare respectivă să-și realizeze dreptul de vot. | CECE de nivelul II  BESV  Alegătorii  BESV  CECE de nivelul II CEC |
|  | Până la ora 7.00  *Până la începerea votării* | art. 60 alin. (1) | | Verificarea pregătirii secţiei de votare pentru alegeri şi întocmirea procesului-verbal privind pregătirea secţiei de votare. | BESV |
|  | La ora 7.15 |  | | Transmiterea la CECE de nivelul al II-lea a informației privind deschiderea secțiilor de votare şi numărul de alegători incluși în listele electorale. | BESV  CECE |
| La ora 7.30 | Transmiterea la CEC a informației privind deschiderea secțiilor de votare şi numărul de alegători incluși în listele electorale. | CECE de nivelul II CEC  (DMA) |
|  | Pe parcursul zilei |  | | Informarea publicului privind participarea alegătorilor la votare în baza datelor din modulul SIASA „Prezența la Vot”. | CECE de nivelul II  CEC  (DCRPMM) |
| 1. **NUMĂRAREA VOTURILOR ŞI TOTALIZAREA REZULTATELOR ALEGERILOR** | | | | | |
|  | După încheierea votării și numărarea voturilor  Nu mai târziu de 18 ore după închiderea secțiilor de votare | art. 63  Instrucțiunea privind modul de sistematizare, împachetare, sigilare și transmitere a documentelor și materialelor electorale după închiderea secțiilor de votare la alegerile parlamentare, aprobată prin hotărârea CEC nr1826/2018 | | Completarea formularului special pentru numărarea voturilor, verificarea datelor din acesta, întocmirea procesului-verbal privind rezultatele votării.  Afișarea imediată a procesului-verbal privind rezultatele votării la intrarea în secția de votare.    Înmânarea a câte un exemplar al procesului-verbal persoanelor autorizate să asiste la operațiunile electorale.  Transmiterea procesului-verbal către CEC prin intermediul modulului SIASA „Prezența la Vot”.  Prezentarea documentelor și materialelor electorale către CECE de nivelul al II-lea. | BESV |
|  | După primirea documentelor de la BESV | art. 64 | | Întocmirea procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor votării pe circumscripție şi a raportului.  Afișarea procesului-verbal privind totalizarea rezultatelor votării pe circumscripție la intrarea în sediul consiliului electoral. | CECE de nivelul II |
|  | Până la **14 iulie 2021**  *În termen de 48 de ore după închiderea secțiilor de votare* | art. 64 alin. (4) | | Prezentarea către CEC a proceselor-verbale cu privire la totalizarea rezultatelor alegerilor pe circumscripție, a documentelor și materialelor electorale. | CECE de nivelul II CEC  (DMA)  (DTIGLE)  Alte subdiviziuni ale Aparatului CEC |
|  | Până la **19 iulie 2021** inclusiv  *În termen de 5 zile, în baza actelor prezentate de către consiliile electorale de circumscripție* | art. 65 alin. (1) și (2), art. 93 - 96 | | Aprobarea procesului-verbal privind rezultatele votării pe țară.  Pregătirea raportului privind organizarea și desfășurarea alegerilor. Totalizarea rezultatelor alegerilor. | CEC  DMA  (DTIGLE)  (DJ) |
|  | Până la **20 iulie 2021** inclusiv  *În termen de 24 de ore după totalizarea voturilor pe țară* | art. 65 alin. (4), art. 97 alin. (1) | | Transmiterea către Curtea Constituțională a documentelor electorale privind organizarea şi desfășurarea alegerilor parlamentare anticipate, a rezultatelor totalizării voturilor pe țară. | CEC  (DMA)  (DJ) |
|  | Până la **25 iulie 2021** inclusiv  *În termen de 5 zile în baza actelor prezentate de către CEC* *dar nu mai devreme de soluționarea definitivă de către instanțele de judecată a contestațiilor depuse conform procedurilor stabilite de legislație* | art. 97 alin. (2)  art. 98 alin. (1), (2)  art. 100 și art. 101 | | Confirmarea sau infirmarea legalității alegerilor Parlamentului Republicii Moldova, validarea mandatelor deputaților aleși, confirmarea listei candidaților supleanți. | Curtea Constituțională |
| Transmiterea Parlamentului a procesului-verbal cu privire la rezultatele alegerilor, însoțit de avizul Curții Constituționale și hotărârea privind validarea mandatelor de deputat. |
| *În termen de 2 zile după confirmarea legalității alegerilor* |
|  | Timp de 24 de ore de la primirea actelor de la Curtea Constituțională | art. 98 alin. (2) | | Publicarea rezultatelor finale ale alegerilor. | CEC  (DCRPMM)  (DMA) |
|  | După validarea mandatelor de deputat | art. 98 alin. (3) | | Eliberarea legitimațiilor deputaților aleși. |  |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\*Partidele politice reprezentate în Parlament** suntacelea care au participat la alegerile parlamentare și au atins pragul minim de reprezentare, iar candidaților de pe lista acestora le-au fost validate mandatele de deputat de către Curtea Constituțională.

**Abrevieri**

CEC - Comisia Electorală Centrală

DMA – Direcția management alegeri

DJ – Direcția juridică

DFE – Direcția financiar-economică

DCRPMM – Direcția comunicare, relații publice şi mass-media

DTIGLE - Direcția tehnologii informaționale şi gestionare a listelor electorale

DAD – Direcția analiză și documentare

SRU – Serviciul resurse umane

CICDE- Centrul de instruire continuă în domeniul electoral

CECE de nivelul II – Consiliul electoral de circumscripție de nivelul al doilea

BESV – Biroul electoral al secției de votare

APC – Autoritatea publică centrală

APL – Autoritatea publică locală

MAEIE – Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene

MAI – Ministerul Afacerilor Interne

MF – Ministerul Finanțelor

CA – Consiliul Audiovizualului

ASP – Agenția Servicii Publice

RSA – Registrul de stat al alegătorilor