Anexă

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. 2633 din 16 iulie 2024

**PROGRAMUL CALENDARISTIC**

pentru realizarea acțiunilor de organizare şi desfășurare a alegerilor

pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova și a referendumului republican constituțional din 20 octombrie 2024

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | | **Termenul de realizare a acțiunii** | **Cadrul normativ (prevederile Codului electoral şi ale actelor normative adoptate de CEC)** | | **Descrierea acțiunii**  **conform prevederilor**  **Codului electoral** | **Responsabili** |
|  | | **1 august 2024** | art. 1 din Codul electoral nr. 325/2022 | | Începerea perioadei electorale | CEC |
|  | | Până la **1 august 2024** inclusiv | pct. 55 din Regulamentul de activitate al Comisiei Electorale Centrale, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1098/2023 | | Repartizarea atribuțiilor între membrii Comisiei Electorale Centrale în perioada electorală | CEC  (DMA) |
|  | | Până la **1 august 2024** inclusiv | art. 28, 39 și 40 din Codul electoral nr. 325/2022, pct. 14 din Regulamentul privind constituirea secțiilor de votare peste hotare, aprobat prin hotărârea CEC nr. 2542/2024,  pct. 11 din Regulamentul privind constituirea secțiilor de votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului, aprobat prin hotărârea CEC nr. 2544/2024 | | Aprobarea și publicarea planului de acțiuni în vederea realizării activităților de organizare și desfășurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova și a referendumului republican constituțional din 20 octombrie 2024 în secțiile de votare peste hotare | CEC (DMA)  MAE  BRD |
| Aprobarea și publicarea planului de acțiuni în vederea realizării activităților de organizare și desfășurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova și a referendumului republican constituțional din 20 octombrie 2024 pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului | CEC (DMA)  BPR  Delegația Republicii Moldova în CUC |
|  | | Până la **1 august 2024** | art. 27 lit. g), art. 63 alin. (2) lit. a) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Publicarea listei partidelor politice care au dreptul de a participa la alegeri și referendum în baza datelor prezentate de Agenția Servicii Publice | CEC (DJ) |
|  | | Până la **1 august 2024** inclusiv | art. 28 și art. 44 alin. (1) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Adoptarea hotărârii privind stabilirea responsabilităților suplimentare care le revin unor autorități ale administrației publice centrale și entități în procesul de organizare și desfășurare a alegerilor pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova și a referendumului republican constituțional | CEC (DJ) |
| *Conform graficului stabilit în hotărârea CEC* | Prezentarea rapoartelor/informațiilor de către autoritățile vizate, conform graficului stabilit prin hotărârea CEC. | APC  APL  Întreprinderile şi instituțiile de stat |
| 1. **CONSTITUIREA CIRCUMSCRIPŢIILOR ELECTORALE, SECŢIILOR DE VOTARE**   **ȘI ORGANELOR ELECTORALE IERARHIC INFERIOARE** | | | | | | |
|  | | Până la **26 august** inclusiv  *Cu cel puțin 55 zile înainte de ziua alegerilor* | art. 35 alin. (1), (2), (4), (5), (8), art.133 și art. 198 din Codul electoral nr.325/2022 | | Prezentarea candidaturilor la CEC pentru confirmarea componenței nominale a consiliilor electorale de circumscripție de nivelul II și constituirea Consiliilor electorale ale circumscripțiilor electorale pentru localitățile din stânga Nistrului și pentru secțiile de votare constituite în străinătate | Partidele politice reprezentate în Parlament\*  Instanțele judecătorești  Consiliile locale de nivelul II  CEC, după caz (Registrul funcționarilor electorali) |
|  | | Până la **31 august** inclusiv  *Cu cel puțin 50 de zile înainte de ziua alegerilor* | art. 35 alin. (2), art.133 și art. 198 din Codul electoral nr. 325/2022 | | Confirmarea componenței nominale a consiliilor electorale de circumscripție de nivelul II și constituirea Consiliilor electorale ale circumscripțiilor electorale pentru localitățile din stânga Nistrului și pentru secțiile de votare constituite în străinătate | CEC (DMA) |
|  | | Până la **3 septembrie** inclusiv  *În termen de 3 zile de la data confirmării componenței nominale a consiliului.* | art. 35 alin. (9) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Alegerea prin vot secret a secretarului consiliului electoral de circumscripție de nivelul II, comunicarea imediată CEC a rezultatelor acestor alegeri  Alegerea prin vot secret a președinților și secretarilor consiliilor electorale de circumscripție constituite pentru secțiile de votare din afara țării și pentru localitățile din stânga Nistrului, comunicarea imediată CEC a rezultatelor acestor alegeri | CECE de nivelul II  CEC (DMA) |
| Până la **4 septembrie** inclusiv  *În decursul a 4 zile de la data confirmării componenței nominale a consiliului* | pct. 20 din Regulamentul  de activitate al  consiliului electoral de circumscripție în perioada electorală, aprobat prin  hotărârea CEC nr.  1100/2023 | | Aducerea la cunoștință publică a componenței, sediului CECE de nivelul II și datelor de contact | CECE de nivelul II  CEC (DMA) |
|  | | Până la **10 septembrie** inclusiv | art. 38 alin. (2), (3), art. 134 și art. 198 alin. (3) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Prezentarea propunerilor privind constituirea secțiilor de votare | Primarii orașelor (municipiilor) și ai satelor (comunelor) |
|  | | Până la **15 septembrie** inclusiv  *Cu cel puțin 35 de zile înainte de data alegerilor* | art. 38 alin. (2), (3),  (7), art. 134 și art.198 alin. (3) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Constituirea secțiilor de votare în baza propunerilor primarilor orașelor (municipiilor) și ai satelor (comunelor) | CECE de nivelul II  APL |
| art. 39alin. (1)-(3), art. 134 și art. 198 alin. (3) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Organizarea și constituirea secțiilor de votare în străinătate | CEC (DMA)  MAE  CECE de nivelul II |
| art. 40alin. (1)-(3),  art. 134 și art. 198 alin. (3) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Organizarea și constituirea secțiilor de votare pentru alegătorii din localitățile din stânga Nistrului | CEC (DMA)  BPR  Delegația Republicii Moldova în CUC CECE nivelul II |
|  | | Până la **18 septembrie** inclusiv | art. 38 alin. (6) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Aducerea la cunoștință publică a informației despre hotarele secțiilor de votare | CECE de nivelul II  CEC (DMA) |
|  | | Până la **20 septembrie** inclusiv  *Cel târziu cu 5 zile înainte de expirarea termenului de constituire a birourilor* | art. 38 alin. (9)-(11), art. 39 alin. (6) și art. 40 alin. (4) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Prezentarea la CECE de nivelul II a candidaturilor pentru constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare | Partidele politice reprezentate în Parlament,  Consiliile locale de nivelul I, după caz, de nivelul II (mun. Chișinău și Bălți),  MAE |
|  | | Până la **25 septembrie** inclusiv  *Cu cel puțin 25 de zile înainte de ziua alegerilor* | art. 8 alin. (2) din Codul electoral nr. 325/2022,  pct. 3 din Regulamentul privind particularitățile votării pe parcursul a două zile, aprobat prin hotărârea CEC nr.  2574/2024 | | Stabilirea, la cerere sau din oficiu, a desfășurării votării pe parcursul a două zile (în zilele de sâmbătă și duminică) | CEC (DMA) |
|  | | Până la **25 septembrie** inclusiv  *Cu cel puțin 25 de zile înainte de ziua alegerilor* | art. 37 alin. (1) lit. b), art. 38 alin. (9)-(11), art. 39 alin. (7) și (8), art. 40 alin.(1)-(4), art. 134 și art. 198 alin. (3) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare,  inclusiv a celor din străinătate și pentru localitățile de stângă Nistrului  Confirmarea în funcțiile de președinte și secretar în birourile electorale ale secțiilor de votare din străinătate a membrilor desemnați de MAE  Comunicarea hotărârii privind constituirea birourilor electorale ale secțiilor de votare către CEC | CECE de nivelul II  CEC (DMA), după caz (Registrul funcționarilor electorali) |
|  | | Până la **27 septembrie**  *În decurs de 2 zile de la data constituirii biroului electoral al secţiei de votare* | art. 38 alin. (13) și art. 41 lit. f) din Codul electoral nr.325/2022 | | Alegerea președintelui și secretarului BESV, comunicarea imediată a rezultatelor acestor alegeri către CECE de nivelul II | BESV  CECE nivelul II  CEC (DMA) |
| Îndată după alegerea președintelui și secretarului BESV | Aducerea la cunoștința publică a componenței, sediului biroului electoral și datelor de contact |
| Adoptarea hotărârii cu privire la desemnarea unor membri pentru degrevare și/sau convocare, comunicarea hotărârilor adoptate către CECE de nivelul II |
| 1. **ASIGURAREA MIJLOACELOR NECESARE PENTRU DESFĂȘURAREA ALEGERILOR PREZIDENȚIALE ȘI A REFERENDUMULUI REPUBLICAN CONSTITUȚIONAL. DEGREVAREA/CONVOCAREA FUNCȚIONARILOR ELECTORALI** | | | | | | |
|  | | Până la **31 august 2024** inclusiv | art. 27 lit. f) și  art. 45 alin. (1) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Determinarea numărului de membri ai organelor electorale care pot fi degrevați/convocați și termenul acestor degrevări | CEC (DFE, DMA) |
|  | | Până la **3 septembrie 2024** inclusiv | art. 35 alin. (14) și  art. 45 alin. (4) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Degrevarea/convocarea membrilor CECE de nivelul II la propunerea acestora.  Aprobarea statelor de personal ale aparatelor de lucru ale consiliilor electorale de circumscripție de nivelul II | CEC (DFE)  CECE de nivelul II |
|  | | Până la inclusiv **17 septembrie 2024** inclusiv  *În termen de 2 zile de la constituirea secțiilor din străinătate* | pct. 69-75 din Regulamentul  de activitate  al consiliului electoral de circumscripție în perioada electorală, aprobat prin  hotărârea CEC nr.  1100/2023 | | Prezentarea de către Ministerul Afacerilor Externe a devizului de cheltuieli efectiv în vederea organizării și desfășurării alegerilor peste hotarele țării | MAE |
|  | | Până la **25 septembrie 2024** inclusiv  *Până la constituirea birourilor electorale secțiilor de votare*  În termen de 5 zile de la prezentarea solicitării de la CEC | art.19 lit. k) din Legea bugetului de stat nr. 418/2023 | | La propunerea Comisiei Electorale Centrale, redistribuirea mijloacelor financiare necesare de către Ministerul Finanțelor Ministerului Afacerilor Externe | CEC (DFE)  MF |
|  | | Până la **28 septembrie 2024** inclusiv | art. 37 alin. (1) lit. d) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Adoptarea hotărârii CECE de nivelul II privind degrevarea/convocarea unor membri ai BESV | CECE de nivelul II  CEC (DFE) |
|  | | În termen de 45 de zile  de la confirmarea rezultatelor alegerilor | pct. 68 și 75 din Regulamentul  de activitate  al consiliului electoral de circumscripție în perioada electorală, aprobat prin  hotărârea CEC nr.  1100/2023 | | Prezentarea către CEC a raportului financiar asupra gestionării mijloacelor financiare alocate organelor electorale ierarhic inferioare | MAE  CECE de nivelul II  CEC (DFE) |
| 1. **ORGANIZAREA ȘI DESFĂȘURAREA INSTRUIRILOR. ASIGURAREA LOGISTICII ELECTORALE** | | | | | | |
|  | | Perioada electorală  *Conform unui grafic aprobat* | art. 25 lit. m) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Organizarea și desfășurarea instruirilor cu participarea membrilor CECE de nivelul II și BESV, registratorilor și operatorilor și, după caz, reprezentanților instituțiilor de resort | CICDE  CEC  Președinții CECE de nivelul II |
|  | | După confirmarea componenței CECE de nivelul II, precum și constituirea BESV | art. 44 din Codul electoral nr. 325/2022 | | Acordarea de sprijin consiliilor electorale de nivelul II și birourilor electorale | APL  ASP  Întreprinderile şi instituțiile de stat  MAE  MAI  Partidele politice |
| 1. **DESEMNAREA ŞI ÎNREGISTRAREA CANDIDAŢILOR LA FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA. ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR LA REFERENDUM. CONFIRMAREA REPREZENTANȚILOR CONCURENȚILOR ELECTORALI ȘI A PARTICIPANȚILOR LA REFERENDUM** | | | | | | |
| ***SECȚIUNEA 1. ÎNREGISTRAREA BLOCURILOR ELECTORALE*** | | | | | | |
|  | Până la **21 iulie** inclusiv | | art. 64 alin.(1), (2), (4) din Codul electoral nr.325/2022, pct. 7 din Instrucțiunea cu privire la particularitățile constituirii și înregistrării blocurilor electorale, aprobată prin hotărârea CEC  nr. 1131/2023 | | Crearea comisiei de recepționare și verificare a documentelor prezentate pentru înregistrarea blocurilor electorale | CEC  Aparatul CEC |
|  | **22 iulie – 20 septembrie** | | art. 64 alin. (2) din Codul electoral nr. 325/2022,  pct. 7 sbpct. 2) din Regulamentul privind particularitățile de înregistrare a participanților la referendum, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1201/2023,  pct.6 din Instrucțiunea cu privire la particularitățile constituirii și înregistrării blocurilor electorale, aprobată prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1131/2023 | | Înregistrarea blocurilor electorale pentru referendumul republican | CEC  Aparatul CEC |
|  | **22 iulie – 31 august**  *Începe cu cel mult 30 de zile înainte de începerea perioadei de desemnare a candidaților* | | art. 64 alin. (2) din Codul electoral nr. 325/2022,  pct. 8 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1205/2023,  pct.6 din Instrucțiunea cu privire la particularitățile constituirii și înregistrării blocurilor electorale, aprobată prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1131/2023 | | Înregistrarea blocurilor electorale pentru desemnarea candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova | CEC  Aparatul CEC |
|  | În termen de 5 zile de la data primirii documentelor în vederea înregistrării blocului electoral | | art. 64 alin. (6) din Codul electoral nr. 325/2022,  pct.8 din Instrucțiunea privind particularitățile constituirii și înregistrării blocurilor electorale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1131/2023 | | Adoptarea hotărârii CEC privind înregistrarea sau refuzul de a înregistra blocul electoral | CEC |
| ***SECȚIUNEA 2. DESEMNAREA CANDIDAȚILOR PENTRU FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA***  ***ȘI ÎNREGISTRAREA GRUPURILOR DE INIȚIATIVĂ PENTRU SUSȚINEREA CANDIDAȚILOR*** | | | | | | |
|  | **21 august – 20 septembrie** inclusiv  *Începe cu 60 de zile înainte de ziua alegerilor şi se termină cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor* | | art. 63, art. 137 și art. 140 din Codul electoral nr. 325/2022,  pct. 11 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1205/2023,  pct. 21 din Regulamentul privind constituirea și înregistrarea grupurilor de inițiativă, întocmirea, prezentarea şi verificarea listelor de subscripție, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1166/2023 | | Desemnarea și colectarea semnăturilor susținătorilor candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova | Partidele politice  Blocurile electorale  Candidații independenți  Grupurile de inițiativă |
|  | | Până la **19 august** inclusiv | art. 68 alin. (4) din Codul electoral nr. 325/2022,  pct. 17 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1205/2023,  pct. 1 din Regulamentul cu privire la procedurile de tragere la sorți, aprobat prin hotărârea CEC nr.1139/2023 | | Adoptarea hotărârii CEC cu privire la stabilirea locului şi timpului recepționării cererilor și documentelor în vederea înregistrării grupurilor de inițiativă și a concurenților electorali la alegerile prezidențiale  Emiterea dispoziției președintelui CEC privind constituirea comisiei pentru recepționarea și verificarea documentelor depuse în vederea înregistrării candidaților, precum și a comisiei de tragere la sorți  Informarea publicului privind locul şi timpul recepționării documentelor necesare pentru înregistrarea grupurilor de inițiativă | CEC (DMA)  CEC (DCRPMM) |
|  | | **21 - 31 august** inclusiv  *Cel târziu cu 50 de zile înainte de ziua alegerilor* | art. 65 alin. (4) lit. a) și  art. 140 alin. (3) din Codul electoral nr. 325/2022, pct. 28 din Regulamentul privind constituirea și înregistrarea grupurilor de inițiativă, întocmirea, prezentarea şi verificarea listelor de subscripție, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1166/2023 | | Recepționarea documentelor în vederea înregistrării grupurilor de inițiativă pentru susținerea candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova, conform graficului stabilit. | CEC  (Comisia de recepționare și verificare a documentelor) |
|  | | În decursul a 3 zile de la data depunerii listei membrilor | art.65 alin. (4) lit. a) și  art. 140 alin. (4) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Adoptarea de către CEC a hotărârii privind rezultatul examinării documentelor depuse în vederea înregistrării grupurilor de inițiativă pentru susținerea candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova | CEC  (Comisia de recepționare și verificare a documentelor) |
| În decursul a 3 zile de la data înregistrării grupului de inițiativă | Eliberarea legitimațiilor și a listelor de subscripție grupurilor de inițiativă pentru susținerea candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova | CEC (DMA, DTIGLE) |
| ***SECȚIUNEA 3. ÎNREGISTRAREA CANDIDAȚILOR LA FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL REPUBLICII MOLDOVA*** | | | | | | |
|  | | Până la **20 septembrie** inclusiv  *Cel târziu cu 30 de zile înainte de ziua alegerilor* | art. 68 și art. 138 din Codul electoral nr. 325/2022,  capitolul V din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1205/2023,  pct. 41-46, 154 lit. a), 155 din Regulamentul privind constituirea și înregistrarea grupurilor de inițiativă, întocmirea, prezentarea şi verificarea listelor de subscripție, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1166/2023 | | Depunerea documentelor pentru înregistrarea candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova, conform graficului stabilit. | Candidații în alegeri  CEC  (Comisia de recepționare a documentelor pentru înregistrarea candidaților) |
|  | | La **ora 17:00 a zilei** în care doi sau mai mulți candidați au depus actele spre înregistrare | art. 68 alin. (1) și (4), art. 73 alin. (2), art. 138  din Codul electoral nr. 325/2022,  pct. 16, 17 din Capitolul III al Regulamentului cu privire la procedurile de tragere la sorți, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1139/ 2023 | | Tragerea la sorți în vederea determinării ordinii de înscriere a candidaților în buletinul de vot | CEC (DAD) |
|  | | În termen de 5 zile de la data primirii listelor de subscripție | art. 67, art. 139 din Codul electoral nr. 325/2022,  pct. 158 lit. a), 164 din Regulamentul privind constituirea și înregistrarea grupurilor de inițiativă, întocmirea, prezentarea şi verificarea listelor de subscripție, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1166/2023 | | Verificarea listelor de subscripție şi informarea asupra rezultatelor verificării | CEC  (Comisia de recepționare a documentelor pentru înregistrarea candidaților) |
| În termen de 24 ore după verificarea listelor de subscripție | Comunicarea notei informative privind rezultatele verificării către candidatul desemnat și/sau conducătorul grupului de inițiativă |
|  | | În decursul a 7 zile de la data primirii documentelor necesare pentru înregistrarea candidaților | art. 68 alin. (5) din Codul electoral nr. 325/2022,  pct. 154-159, 164-165 din Regulamentul privind particularitățile de desemnare și înregistrare a candidaților la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1205/2023 | | Înregistrarea sau refuzul înregistrării candidaților desemnați în alegeri | CEC  (Comisia de recepționare a documentelor pentru înregistrarea candidaților)  Aparatul CEC |
|  | | În termen de 3 zile de la data înregistrării candidaților | art. 68 alin. (8) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Eliberarea legitimațiilor candidaților înregistrați | CEC (DMA) |
|  | | Până la **28 septembrie** inclusiv  *După înregistrarea candidaților* | art. 68 alin. (10) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Publicarea integrală a listei candidaților înregistrați | CEC (DCRPMM, DMA) |
| După înregistrarea candidaților | Transmiterea listei candidaților înregistrați către fiecare birou electoral al secției de votare după constituirea acestora |
|  | | Până la **17 octombrie 2024** inclusiv  *În termen de 3 zile de la depunerea de către concurentul electoral a cererii privind confirmarea reprezentantului său*  În cazul **stabilirii celui de-al doilea tur de scrutin**, până la **31 octombrie** inclusiv | art. 69 din Codul electoral nr. 325/2022, pct. 3, 15, 16, 17, 18 din Regulamentul cu privire la statutul și activitatea reprezentanților concurenților electorali, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1129/2023 | | Confirmarea reprezentantului concurentului electoral în CEC și în organele electorale ierarhic inferioare, eliberarea legitimației | CEC (DMA)  CECE de nivelul II  BESV  Concurenții electorali |
|  | | Până la **19 septembrie 2024**  *Până la începerea campaniei electorale* | art. 70 alin. (3),  art. 71 din Codul electoral nr. 325/2022,  pct. 12, 13, 15 din Regulamentul privind statutul și activitatea persoanelor de încredere ale concurenților electorali, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1130/2023 | | Stabilirea numărului de persoane de încredere ale concurenților electorali | CEC (DMA) |
|  | | După începerea campaniei electoraleși până la **13 octombrie 2024** inclusiv  *Cu cel puțin 7 zile înainte de ziua alegerilor*  În cazul **stabilirii celui de-al doilea tur de scrutin**, până la **27 octombrie** inclusiv | art. 71 alin. (3) - (5) din Codul electoral nr. 325/2022,  pct. 16 și 21 din Regulamentul privind statutul și activitatea persoanelor de încredere ale concurenților electorali, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1130/2023 | | Selectarea persoanelor de încredere și prezentarea lor la CEC pentru confirmare  Concurenții electorali pot să solicite CEC confirmarea suplimentară a persoanelor de încredere, suspendarea împuternicirilor sau substituirea acestora cu alte persoane, respectând criteriul de număr  Înregistrarea sau refuzul înregistrării persoanelor de încredere ale concurenților electorali și eliberarea legitimațiilor | Concurenții electorali  CEC (DMA) |
| ***SECȚIUNEA 4. ÎNREGISTRAREA PARTICIPANȚILOR LA REFERENDUMUL REPUBLICAN CONSTITUȚIONAL*** | | | | | | |
|  | | Până la **19 august** inclusiv | art. 200 alin. (1) din Codul electoral nr. 325/2022,  pct. 5 și 6 din Regulamentul privind particularitățile de înregistrare a participanților la referendum, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1201/2023 | | Adoptarea hotărârii CEC cu privire la stabilirea locului şi timpului recepționării cererilor și documentelor în vederea înregistrării participanților la referendum    Emiterea dispoziției președintelui CEC privind constituirea comisiei pentru recepționarea și verificarea documentelor depuse în vederea înregistrării participanților la referendum  Informarea publicului privind locul şi timpul recepționării documentelor necesare pentru înregistrarea participanților la referendum | CEC (DMA)  CEC (DCRPMM) |
|  | | **21 august – 20 septembrie** inclusiv  *Începe cu 60 de zile înainte de ziua referendumului şi se termină cu 30 de zile înainte de ziua referendumului* | art. 200 alin. (1-2) din Codul electoral nr. 325/2022,  pct. 9 și 11 din Regulamentul privind particularitățile de înregistrare a participanților la referendum, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1201/2023 | | Depunerea documentelor pentru înregistrarea în calitate de participant la referendum  Publicarea listei participanților la referendum | Partidele Politice  Blocurile electorale  CEC  (Comisia de recepționare a documentelor pentru înregistrarea participanților la referendum) |
|  | | În decursul a 3 zile de la data primirii documentelor necesare pentru înregistrarea candidaților | art. 200 din Codul electoral nr. 325/2022,  pct. 12-15 din Regulamentul privind particularitățile de înregistrare a participanților la referendum, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1201/2023 | | Înregistrarea în calitate de participant la referendum în baza documentelor prevăzute sau refuzul înregistrării motivat în calitate de participant la referendum | CEC  (Comisia de recepționare a documentelor pentru înregistrarea participanților la referendum)  Aparatul CEC |
|  | | Până la **17 octombrie 2024**  *În termen de 3 zile de la depunerea de către participantul la referendum a cererii privind confirmarea reprezentantului său* | art. 69 din Codul electoral nr. 325/2022,  pct. 3, 15-18, 20 și 22 din Regulamentul cu privire la statutul și activitatea reprezentanților concurenților electorali, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1129/2023 | | Confirmarea reprezentantului participantului la referendum în CEC și în organele electorale ierarhic inferioare | CEC (DMA)  CECE de nivelul II  BESV  Participanții la referendum |
|  | | Până la **19 septembrie 2024**  *Până la începerea campaniei electorale* | art. 70 alin. (3),  art. 71 din Cod electoral nr.325/2022,  pct. 12, 15 din Regulamentul privind statutul și activitatea persoanelor de încredere ale concurenților electorali, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1130/2023 | | Stabilirea numărului de persoane de încredere ale participanților la referendum | CEC (DMA) |
|  | | După începerea campaniei electorale și până la **13 octombrie 2024** inclusiv  *Cu cel puțin 7 zile înainte de ziua referendumului*, | art. 70 alin. (3),  art. 71 alin. (3)-(5),  pct. 16 și 21 din Regulamentul privind statutul și activitatea persoanelor de încredere ale concurenților electorali, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1130/2023 | | Selectarea persoanelor de încredere și prezentarea lor la CEC pentru înregistrare  Participanții la referendum pot să solicite CEC confirmarea suplimentară a persoanelor de încredere, suspendarea împuternicirilor sau substituirea acestora cu alte persoane, respectând criteriul de număr  Înregistrarea sau refuzul înregistrării persoanelor de încredere ale participanților la referendum și eliberarea legitimațiilor | Participanții la referendum  CEC (DMA) |
| 1. **AGITAŢIA ELECTORALĂ** | | | | | | |
|  | | Până la **8 august 2024** inclusiv  *În primele 7 zile ale perioadei electorale* | art. 54 alin. (10) din Codul electoral nr.325/2022 | | Prezentarea declarației de intenție și informațiilor privind condițiile de acordare a spațiului publicitar și altor servicii conexe, inclusiv privind prețurile medii pentru spațiile de publicitate, aplicate în ultimele 6 luni | Difuzorii de publicitate, deținătorii sau gestionarii dispozitivelor de publicitate fixă sau mobilă |
|  | | După **1 august 2024**  *În perioada electorală* | ar. 90 alin. (4) din Codul electoral nr. 325/2022,  Legea nr.62/2022 cu privire la publicitate;  pct.14-18, 21, 24, 25 și 30 din Regulamentul privind modul de furnizare, distribuire și difuzare a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public, aprobat prin hotărârea CEC nr.1155/2023. | | Aprobarea, pentru difuzare, a mesajelor de interes public | Furnizori de mesaje de interes public  CEC (DCRPMM) |
|  | | Până la **19 septembrie 2024**  *Până la începerea campaniei electorale* | art. 27 lit. r) din Codul electoral nr.325/2022  art. 1, art. 70 din Codul electoral nr. 325/2022 | | Organizarea consultărilor prealabile cu partidele politice, blocurile electorale, precum și cu reprezentanții instituțiilor mass-media și semnarea de către aceștia a Codului de conduită | CEC  Concurenții electorali/Participanții la referendum  Persoanele de încredere ale concurenților electorali/participanților la referendum |
|  | | **20 septembrie 2024**  *După înregistrarea candidaților,*  *dar nu mai devreme de 30 de zile înainte de ziua votării* | art. 1, art. 70, art. 142 și art. 202 din Codul electoral nr.325/2022 | | Începerea campaniei electorale | CEC  Concurenții electorali/  Participanții la referendum  Persoanele de încredere ale concurenților electorali/participanților la referendum  Cetățenii RM |
|  | | Până la **23 septembrie 2024**  inclusiv  *În termen de 3 zile de la data începerii campaniei electorale* | art. 70 alin. (10) | | Stabilirea minimului de locuri de afișaj electoral și a minimului de localuri pentru desfășurarea întâlnirilor cu alegătorii  Afișarea imediată şi aducerea la cunoștința publică a deciziilor (dispozițiilor) respective | APL |
|  | | Săptămânal, în ziua de luni, inclusiv după ziua scrutinului  ***Inclusiv, în cazul stabilirii celui de-al doilea tur de scrutin*** | pct. 61 din Regulamentul privind modul de furnizare, distribuire și difuzare  a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1155/2023 | | Prezentarea informațiilor cuprinzătoare despre schema de amplasare, numărul spațiilor oferite pentru publicitatea electorală și cea politică și sumele încasate de la furnizorii publicității sau distribuitorii care acționează în numele furnizorilor | Difuzorii de publicitate |
|  | | În termen de 48 de ore de la solicitarea Comisiei Electorale Centrale | pct. 53 din Regulamentul privind modul de furnizare, distribuire și difuzare  a publicității politice, electorale și a mesajelor de interes public, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1155/2023 | | Oferirea informațiilor complete cu privire la contractele încheiate cu concurenții electorali, sumele achitate de aceștia și repartizarea spațiilor de publicitate | CEC  Agențiile de publicitate  APL, după caz |
|  | | Până la **ora 00:00 a zilei de 19 octombrie**  În cazul **stabilirii celui de-al doilea tur de scrutin,** **până la ora 00:00 a zilei de 2 noiembrie** inclusiv  *Cel târziu cu 2 zile înainte de ziua alegerilor* | art. 70 alin. (3) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Finalizarea campaniei electorale | Concurenții electorali/  Participanții la referendum  Persoanele de încredere ale concurenților electorali/participanților la referendum |
| 1. **SUSŢINEREA FINANCIARĂ** | | | | | | |
| ***SECȚIUNEA 1. SUSȚINEREA FINANCIARĂ A GRUPURILOR DE INIȚIATIVĂ*** | | | | | | |
|  | | Până la **21 august** inclusiv | art. 53 alin. (2) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi virate în contul „Destinat grupului de inițiativă” pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova | CEC (DSCFPPCE, DTIGLE) |
|  | | La data înregistrării grupului de inițiativă | art. 51 alin. (10) și  art. 57 alin. (3) din Codul electoral nr. 325/2022 | | În cazul în care partidele politice vor face transferul mijloacelor financiare proprii din surse publice și/sau private, acestea prezintă către CEC un raport financiar privind soldul mijloacelor financiare ale partidului la situația din 01.01.2024 - până la data începerii perioadei de colectare a semnăturilor | Partidele politice |
|  | | Odată cu înregistrarea grupului de inițiativă sau imediat după înregistrarea acestuia | art. 55 alin.(1)-(2) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Confirmarea persoanei responsabile de finanțele (trezorierul) grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova | CEC (DSCFPPCE)  Grupurile de inițiativă |
|  | | După înregistrarea grupului de inițiativă | pct.13 din Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă și a campaniilor electorale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1185/2023 | | Depunerea de către grupul de inițiativă a cererii de atribuire a codului fiscal provizoriu și luarea la evidență fiscală în condițiile stabilite de art. 162 alin. 1) lit. a) din Codul fiscal nr. 1163/1997 | Grupurile de inițiativă  Serviciul Fiscal de Stat |
|  | | Până la înregistrarea grupului de inițiativă sau în termen de 24 ore de la deschiderea contului cu mențiunea „Destinat grupului de inițiativă” | art. 56 alin. (4) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Informarea CEC despre deschiderea de către grupul de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova a contului cu mențiunea „Destinat grupului de inițiativă” | Grupurile de inițiativă  CEC (DSCFPPCE) |
|  | | În termen de 3 zile după înregistrarea grupului de inițiativă și **săptămânal, în ziua de vineri,** în perioada deactivitate a grupului de inițiativă | art. 56 alin. (5) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Informarea CEC despre nedeschiderea de către grupul de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova a contului cu mențiunea „Destinat grupului de inițiativă” și desfășurarea activității de colectare a semnăturilor ce nu implică cheltuieli financiare | Grupurile de inițiativă  CEC (DSCFPPCE) |
|  | | După înregistrarea grupului de inițiativă și deschiderea contului „Destinat grupului de inițiativă”, **săptămânal, în ziua de vineri - până la ora 17:00**  În decurs de 3 zile de la data prezentării listelor de subscripție, **(raport final),** **până la ora 17.00.** | art. 58 alin. (3) și (5) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Prezentarea către CEC, prin intermediul SSI „Control Financiar”, a rapoartelor privind finanțarea activității grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova, conform modelului de raport aprobat de CEC | Grupurile de inițiativă  CEC (DSCFPPCE) |
|  | | În termen de 24 de ore de la recepționarea și acceptarea rapoartelor | art. 58 alin. (8) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Publicarea pe pagina web a CEC a rapoartelor prezentate de către grupurile de inițiativă pentru susținerea candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova | CEC (DSCFPPCE) |
|  | | În termen de 3 zile după finalizarea procesului de colectare a semnăturilor și prezentarea raportului final privind finanțarea activității grupului de inițiativă pentru susținerea candidaților la funcția de Președinte | art. 56 alin. (12) și (15) lit. a) și d) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Informarea CEC despre soldul rămas în contul cu mențiunea „Destinat grupului de inițiativă” și/sau transferat în contul partidului politic și închiderea contului respectiv | Grupurile de inițiativă  CEC (DSCFPPCE) |
|  | | Săptămânal | art. 54 alin. (9) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Prezentarea către CEC a informației privind veniturile obținute din publicitatea politică/electorală a fiecărui grup de inițiativă pentru susținerea candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova | Furnizorii de servicii media |
|  | | Săptămânal | art. 54 alin. (10) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Prezentarea către CEC a informației privind veniturile obținute din publicitatea politică/electorală a fiecărui grup de inițiativă pentru susținerea candidaților la funcția de Președinte al Republicii Moldova | Difuzorii de publicitate proprietari sau gestionari ai dispozitivelor de publicitate fixă sau mobilă |
|  | | Săptămânal, în ziua de vineri în decursul perioadei de activitate a grupului de inițiativă | art. 56 alin. (11) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Informarea CEC despre rulajul mijloacelor bănești și soldul contului grupului de inițiativă pentru susținerea candidatului la funcția de Președinte al Republicii Moldova | Instituțiile bancare  CEC (DSCFPPCE) |
| ***SECȚIUNEA 2. SUSȚINEREA FINANCIARĂ A CAMPANIILOR ELECTORALE*** | | | | | | |
|  | | Până la **31 august** **2024**inclusiv | art. 53 alin. (2) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi virate în contul „Fond electoral” al concurentului electoral | CEC (DSCFPPCE, DTIGLE) |
|  | | Până la **31 august** **2024**inclusiv | art. 53 alin. (2) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Stabilirea plafonului general al mijloacelor financiare ce pot fi virate în contul „Fond electoral” al participantului la referendum | CEC (DSCFPPCE, DTIGLE) |
|  | | Până la **31 august** **2024**inclusiv  *Se aplică doar concurenților electorali* | art. 51 alin. (1) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Stabilirea cuantumului creditului fără dobândă acordat concurenților electorali | CEC (DSCFPPCE) |
|  | | După înregistrarea concurenților electorali  *Se aplică doar concurenților electorali* | art. 51 alin. (5) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Desemnarea mandatarilor financiari pentru primirea creditelor și înregistrarea lor la Ministerul Finanțelor | Concurenții electorali  Ministerul Finanțelor |
|  | | Imediat după deschiderea contului „Fond electoral” | art. 51 alin. (10) din Codul electoral nr. 325/2022 | | În cazul în care partidele politice vor face transferul mijloacelor financiare proprii din surse publice și/sau private, acestea prezintă către CEC un raport financiar privind soldul mijloacelor financiare ale partidului la situația din 01.01.2024 - până la data începerii campaniei electorale | Partidele politice |
|  | | Odată cu înregistrarea concurenților electorali/ participantului la referendum sau imediat după înregistrarea acestora | art. 55 alin.(1)-(2) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Confirmarea persoanelor responsabile de finanțe (trezorieri) al concurentului electoral / participantului la referendum | CEC (DSCFPPCE)  Concurenții electorali/Participanții la referendum |
|  | | După înregistrarea concurentului electoral/ participantului la referendum | pct.13 din Regulamentul privind finanțarea grupurilor de inițiativă și a campaniilor electorale, aprobat prin hotărârea Comisiei Electorale Centrale nr. 1185/2023 | | Depunerea de către concurentului electoral/ participantului la referendum a cererii de atribuire a codului fiscal provizoriu și luarea la evidență fiscală în condițiile stabilite de art. 162 alin. 1) lit. a) din Codul fiscal nr. 1163/1997 | Concurenții electorali/Participanții la referendum  Serviciul Fiscal de Stat |
|  | | Până la înregistrarea concurenților electorali/ participantului la referendum sau în termen de 24 ore de la deschiderea contului cu mențiunea „Fond electoral” | art. 56 alin. (4) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Informarea CEC despre deschiderea de către concurentul electoral / participantul la referendum a contului cu mențiunea „Fond electoral” | CEC (DSCFPPCE)  Concurenții electorali/Participanții la referendum |
|  | | În termen de 3 zile după înregistrarea concurenților electorali/ participantului la referendum și **săptămânal, în zilele de vineri - 20.09; 27.09; 4.10; 11.10; 18.10, până la ora 17:00** | art. 56 alin. (5) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Informarea CEC despre nedeschiderea de către concurentul electoral / participantul la referendum a contului cu mențiunea „Fond electoral” și doar desfășurarea activității de campanie sau promovare electorală ce nu implică cheltuieli financiare | Concurenții electorali/Participanții la referendum  CEC (DSCFPPCE) |
|  | | Săptămânal după deschiderea contului cu mențiunea „Fond electoral”, **în zilele de vineri - 20.09; 27.09; 4.10; 11.10; 18.10, până la ora 17:00**  În termen de 3 zile după ziua votării (ziua de miercuri), pentru întreaga campanie electorală (raport final), **până la ora 17:00**  **În cazul stabilirii celui de-al doilea tur de scrutin, săptămânal de la data stabilită de Comisia Electorală Centrală** | art. 58 alin. (3) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Prezentarea către CEC, prin intermediul SSI „Control Financiar”, a rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale a concurentului electoral la funcția de Președinte al Republicii Moldova, conform modelului de raport aprobat de CEC | Concurenții electorali |
|  | | Săptămânal după deschiderea contului cu mențiunea „Fond electoral”, **în zilele de vineri - 20.09; 27.09; 4.10; 11.10; 18.10, până la ora 17:00**    În termen de 3 zile după ziua votării (ziua de miercuri), pentru întreaga campanie electorală (raport final), **până la ora 17:00** | art. 58 alin. (3) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Prezentarea către CEC prin intermediul SSI „Control Financiar” a rapoartelor privind finanțarea campaniei electorale ale participanților la referendum conform modelului de raport aprobat de CEC | Participanții la referendum |
|  | | **În termen** **de 24 de ore** de la recepționarea și acceptarea rapoartelor | art. 58 alin. (8) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Publicarea pe pagina web a CEC a rapoartelor prezentate de către concurenții electorali / participanții la referendum | CEC (DSCFPPCE) |
|  | | În termen de 3 zile după ultimele achitări din contul „Fond electoral” și prezentarea raportului final privind finanțarea campaniei electorale al candidaților la funcția de Președinte/participanților la referendum | art. 56 alin. (13) și (15) lit. c) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Informarea CEC despre soldul rămas în contul cu mențiunea „Fond electoral” al concurentului electoral /participant la referendum și/sau transferat în contul partidului politic și închiderea contului respectiv | Concurenții electorali /participanții la referendum  CEC (DSCFPPCE) |
|  | | Săptămânal | art. 54 alin. (9) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Prezentarea către CEC a informației privind veniturile obținute din publicitatea electorală a fiecărui concurent electoral / participant la referendum | Furnizorii de servicii media  CEC |
|  | | Săptămânal | art. 54 alin. (10) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Prezentarea către CEC a informației privind veniturile obținute din publicitatea electorală a fiecărui concurent electoral / participant la referendum | Difuzorii de publicitate proprietari sau gestionari ai dispozitivelor de publicitate fixă sau mobilă  CEC |
|  | | Săptămânal | art. 56 alin. (11) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Informarea CEC despre rulajul mijloacelor bănești și soldul contului bancar al concurentului electoral / participantului la referendum | CEC (DSCFPPCE)  Instituțiile bancare |
|  | | În termen de 2 luni de la retragerea candidaturii  *Se aplică doar concurenților electorali* | art. 51 alin. (7) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Restituirea creditelor primite din bugetul de stat de către concurenții electorali care și-au retras candidatura | Concurenții electorali  Ministerul Finanțelor |
|  | | În termen de 3 luni de la data alegerilor  *Se aplică doar concurenților electorali* | art. 51 alin. (8) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Restituirea creditelor primite din bugetul de stat de către concurenții electorali | Concurenții electorali  Ministerul Finanțelor |
| 1. **LISTELE ELECTORALE** | | | | | | |
|  | | Până la **6 septembrie** inclusiv  *Cel târziu cu 45 de zile înainte de ziua alegerilor* | pct. 6 din Regulamentul privind înregistrarea prealabilă, aprobat prin hotărârea CEC nr. 2513/2024 | | Depunerea declarațiilor on-line / cererilor scrise privind înregistrarea prealabilă | Alegătorii  CEC  Misiunile diplomatice/Oficiile consulare |
|  | | Până la **25 septembrie** inclusiv  *Cel târziu cu 25 de zile înainte de ziua alegerilor* | art. 61 alin. (8) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Încheierea procedurii privind declararea locului de ședere pentru a fi înscris în lista electorală de bază | Alegătorii  CEC (DTIGLE)  Registratorii APL |
|  | | Până la **28 septembrie** inclusiv  *Cel târziu cu 22 zile înainte de ziua alegerilor* | art. 61 alin. (9) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Transmiterea imediată a listelor electorale de bază, într-un exemplar ștampilat și cu alte semne de protecție pe fiecare pagină, prin intermediul APL, către biroul electoral al secției de votare | CEC  (DTIGLE)  APL |
|  | | Începând cu **30 septembrie**  *Cel târziu cu 20 de zile înainte de ziua alegerilor* | art. 62 alin. (1) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Punerea la dispoziția publicului a listelor electorale la sediile secțiilor de votare  Verificarea în RSA | BESV  CEC  (DTIGLE) |
|  | | **30 septembrie – 19 octombrie** inclusiv  În cazul **stabilirii celui de-al doilea tur de scrutin**, până la **2 noiembrie** inclusiv | art. 61 alin. (7) din Codul electoral nr. 325/2022,  Secțiunea 4 din Regulamentul cu privire la întocmirea, administrarea, difuzarea și actualizarea listelor electorale, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1153/2023 | | Eliberarea certificatelor pentru drept de vot | Alegătorii  BESV |
|  | | Până la **13 octombrie** inclusiv  *Cel târziu cu 7 zile înainte de ziua alegerilor* | art. 62 alin. (2) - (3) și  art. 61 alin. (10) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Verificarea corectitudinii întocmirii listelor electorale şi actualizarea acestora  Încheierea procedurii de actualizare a listelor electorale de bază de către APL | Alegătorii  BESV  APL  CEC (DTIGLE) |
|  | | Începând cu **13 octombrie** inclusiv  *Cel târziu cu 7 zile înainte de ziua alegerilor* | art. 61 alin. (9),  art. 141, art. 201 din Codul electoral nr. 325/2022 | | Tipărirea repetată și transmiterea listelor electorale actualizate în 2 exemplare ștampilate și cu alte semne de protecție pe fiecare pagină către APL și BESV | APL  BESV |
|  | | Până la **10 octombrie** inclusiv  *Cel târziu cu 10 zile înainte de ziua alegerilor* | art. 75 din Codul electoral nr. 325/2022, pct. 54 alin (10) din Regulamentul de activitate al biroului electoral al secției de votare, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1101/2023 | | Aducerea la cunoștința publică a timpului și locului votării, iar a alegătorilor prin intermediul invitațiilor la votare | BESV  CEC (DMA) |
|  | | **6 - 19 octombrie**, ora **14:00**  *Începând cu 2 săptămâni înainte de ziua votării şi până la ora 14:00 a zilei precedente votării*  În cazul **stabilirii celui de-al doilea tur de scrutin,** până la  **2 noiembrie, ora 14:00** | art. 80 alin. (4) din Codul electoral nr. 325/2022,  Capitolul II din Instrucțiunea cu privire la procedura de vot cu urna mobilă, aprobată prin hotărârea CEC nr. 1154/2023 | | Primirea cererilor scrise și întocmirea listei alegătorilor care vor vota la locul aflării | BESV |
| În **ziua alegerilor** până la ora **14:00** | Aprobarea cererilor de solicitare a votării la locul aflării doar în prezența certificatului medical |
| 1. **APROBAREA MODELELOR DOCUMENTELOR ȘI MATERIALELOR ELECTORALE.**   **STABILIREA TIRAJULUI ȘI DISTRIBUIREA ACESTORA** | | | | | | |
|  | | Începând cu **1 august 2024** | art. 27 lit. k) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Aprobarea modelelor documentelor/materialelor electorale referitoare la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova și referendumul republican consultativ | CEC  Aparatul CEC |
| 1. **MONITORIZAREA ALEGERILOR ȘI REFLECTAREA LOR ÎN MIJLOACELE DE INFORMARE ÎN MASĂ** | | | | | | |
|  | | Până la **13 octombrie**  *Înaintea începerii perioadei electorale, însă nu mai târziu de 7 zile până la ziua alegerilor*  În cazul **stabilirii celui de-al doilea tur de scrutin**, până la **27 octombrie** | art. 88 alin. (2), (3) și (5) și (6) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Depunerea documentelor pentru acreditarea observatorilor din partea asociațiilor obștești, instituțiilor de instruire și cercetare în domeniul electoral din Republica Moldova, autorităților electorale din străinătate, organizațiilor internaționale, guvernelor statelor străine și organizațiilor neguvernamentale din străinătate, precum și a experților internaționali în domeniul electoral | CEC (DCRPMM) |
| Până la **18 octombrie,** inclusiv  *În termen de cel mult 5 zile de la depunerea dosarului complet*  În cazul stabilirii celui de-al doilea tur de scrutin, până la **1 noiembrie** | pct. 16 din Regulamentul privind statutul observatorilor şi procedura de acreditare a acestora, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1195/2023 | | Aprobarea hotărârii cu privire la acreditarea observatorilor în secțiile de votare la cererea asociațiilor obștești calificate din Republica Moldova | CEC (DCRPMM)  CECE de nivelul II |
|  | | Până la **15 octombrie** inclusiv  *După stabilirea datei alegerilor, dar nu mai târziu de 5 zile până la ziua alegerilor*  În cazul **stabilirii celui de-al doilea tur de scrutin**, până la **29 octombrie** | art. 89 alin. (6) din Codul electoral nr. 325/2022,  pct. 11, 12 și 18 din Regulamentul privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1137/2023 | | Depunerea cererilor pentru confirmarea jurnaliștilor legitimați de instituțiile mass-media naționale și a liberilor profesioniști (bloggeri și vloggeri) în vederea reflectării alegerilor | CEC (DCRPMM)  CECE de nivelul II |
| Până la **17 octombrie,** inclusiv  *În termen de 2 zile de la depunerea dosarului complet*  În cazul **stabilirii celui de-al doilea tur de scrutin**, până la **31 octombrie** | Pct. 19 din Regulamentul privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1137/2023 | | Aprobarea hotărârii cu privire la confirmarea jurnaliștilor legitimați de instituțiile mass-media naționale și a liberilor profesioniști (bloggeri și vloggeri) în vederea reflectării alegerilor | CEC (DCRPMM)  CECE de nivelul II |
|  | | Până la **8 august** inclusiv  *În primele 7 zile de la începerea perioadei electorale* | art.54 alin. (9) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Prezentarea informațiilor despre condițiile de acordare a spațiului publicitar (inclusiv prețul/minut) și altor servicii conexe concurenților electorali și grupurilor de inițiativă | Furnizorii de servicii media  CA  CEC (DCRPMM) |
|  | | Până la **8 august** inclusiv  *În primele 7 zile de la începerea perioadei electorale* | art. 90 alin. (5) din Codul electoral nr. 325/2022,  pct. 24 și 25 din Regulamentul privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1137/2023 | | Depunerea la CA a declarațiilor privind politica editorială pentru reflectarea alegerilor sau a notificării despre neparticiparea la reflectarea alegerilor | CA  CEC (DCRPMM) |
|  | | *Săptămânal, în ziua de luni, inclusiv după ziua scrutinului* | art. 54 alin. (9) din Codul electoral nr. 325/2022,  pct. 97 din Regulamentul privind reflectarea alegerilor de către instituțiile mass-media, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1137/2023 | | Prezentarea către CEC a raportului privind:  - volumul de emisie alocat spoturilor de informare, motivare, educație electorală, elaborate de către CEC sau cu avizul favorabil al CEC;  - datele referitoare la realizatorii sondajelor de opinie privind preferințele politice ale alegătorilor, sondaje despre care a informat furnizorii de servicii media în perioada de referință;  - veniturile obținute din difuzarea publicității electorale a fiecărui concurent electoral în perioada de referință;  - după caz, veniturile obținute din prestări de servicii conexe (specializate) oferite fiecărui concurent electoral. | Furnizorii de servicii media  CEC |
|  | | Săptămânal, în campania electorală | art. 90 alin. (16) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Prezentarea rapoartelor de monitorizare | CA  CEC (DCRPMM) |
|  | | Până la **23 octombrie** inclusiv  În cazul **stabilirii celui de-al doilea tur de scrutin**,până la **6 noiembrie** inclusiv  *În termen de 3 zile după ziua votării* | art. 90 alin. (16) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Prezentarea publică a unui raport de monitorizare a zilelor de sâmbătă și duminică, în care agitația electorală este interzisă | CA  CEC (DCRPMM) |
|  | | Până la **3 noiembrie** inclusiv  În termen de două săptămâni după data scrutinului  În cazul **stabilirii celui de-al doilea tur de scrutin**,până la **17 noiembrie** inclusiv | art. 90, alin. (17) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Prezentarea raportului final privind modul în care furnizorii de servicii media audiovizuale au reflectat alegerile | CA  CEC (DCRPMM) |
|  | | Până la **10 octombrie** inclusiv  *După stabilirea datei alegerilor, dar nu mai târziu de 10 zile înainte de ziua alegerilor*  În cazul **stabilirii celui de-al doilea tur de scrutin**, până la **24 octombrie** inclusiv | Pct. 8 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea sondajelor de opinie și a exit-pollurilor în perioada electorală, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1138/2023 | | Solicitarea autorizării sondajelor de opinie privind preferințele politice ale alegătorilor | Organizațiile de cercetare/sondare sociologică  CEC (DCRPMM) |
|  | | Până la **13 octombrie** inclusiv  *Nu mai târziu de 7 zile înainte de ziua alegerilor*  În cazul **stabilirii celui de-al doilea tur de scrutin**, până la **27 octombrie** inclusiv | Pct. 14 din Regulamentul privind organizarea și desfășurarea sondajelor de opinie și a exit-pollurilor în perioada electorală, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1138/2023 | | Solicitarea autorizării exit-pollurilor și înregistrării operatorilor de interviu | Organizațiile de cercetare/sondare sociologică  CEC (DCRPMM) |
| 1. **BULETINUL DE VOT** | | | | | | |
|  | | Până la **27 septembrie** inclusiv  *După încheierea înregistrării concurenților electorali* | art. 27 lit. k), art. 73 alin. (1), art. 143 din Codul electoral nr. 325/2022 | | Adoptarea hotărârilor privind aprobarea modelului, textului și ordinii concurenților electorali în buletinele de vot pentru alegerile prezidențiale  Înscrierea în buletinul de vot a concurenților electorali în ordinea rezultată din tragerea la sorți efectuată în ziua depunerii documenteloradoi sau mai mulți candidați | CEC (DMA) |
|  | | Până la **27 septembrie** inclusiv | art. 27 lit. k), art. 73 alin. (1), art. 203 din Codul electoral nr. 325/2022 | | Adoptarea hotărârilor privind aprobarea modelului și textului buletinelor de vot pentru referendumul republican constituțional | CEC (DMA) |
|  | | Până la **30 septembrie** inclusiv  *nu mai târziu de 20 de zile înainte de ziua alegerilor* | art. 41 lit. d)  art. 73 alin. (7), art. 74 alin. (1) și (2), art. 143, art. 203  din Codul electoral nr. 325/2022,  pct. 4 din Instrucțiunea cu privire la aprobarea modelului, tipărirea, transmiterea și păstrarea buletinelor de vot, aprobată prin hotărârea CEC nr. 1212/2023 | Stabilirea tirajului buletinelor de vot pentru fiecare secție de votare | | BESV  CECE de nivelul II  CEC (DMA) |
|  | | Până la **2 octombrie** inclusiv | ,  pct. 5 din Instrucțiunea cu privire la aprobarea modelului, tipărirea, transmiterea și păstrarea buletinelor de vot, aprobată prin hotărârea CEC nr. 1212/2023 | | Transmiterea către CEC a hotărârilor CECE de nivelul II privind numărul buletinelor de vot, care urmează a fi tipărite, corespunzător numărului de alegători incluși în listele electorale | CECE de nivelul II  CEC (DMA) |
|  | | Până la **3 octombrie** inclusiv | art. 74 alin. (2) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Adoptarea hotărârii privind aprobarea tirajului buletinelor de vot pentru alegerile prezidențiale și referendumul republican constituțional | CEC (DMA) |
|  | | În perioada **3-8 octombrie** | art. 73 și art. 143 din Codul electoral nr. 325/2022 | | Generarea buletinelor de vot și pregătirea acestora pentru tipărire | CEC (DMA, DAD, DTIGLE) |
|  | | Până la **15 octombrie** inclusiv  În cazul **stabilirii** **celui de-al doilea tur de scrutin,** până la **29 octombrie** inclusiv  *Cel târziu cu 5 zile înainte de ziua alegerilor* | art. 74 alin. (1) și (2), art. 143 art. 202 din Codul electoral nr. 325/2022,  pct. 24 din Instrucțiunea cu privire la aprobarea modelului, tipărirea, transmiterea și păstrarea buletinelor de vot, aprobată prin hotărârea CEC nr. 1212/2023 | | Tipărirea buletinelor de vot | CEC (DMA)  Instituția tipografică  SIS  MAI  MAE  CECE II |
|  | | Până la **15 octombrie** inclusiv  În cazul **stabilirii** **celui de-al doilea tur de scrutin,** până la **29 octombrie** inclusiv  *Cel târziu cu 5 zile înainte de ziua alegerilor* | art. 74 alin. (7) din Codul electoral nr. 325/2022,  pct. 27 din Instrucțiunea cu privire la aprobarea modelului, tipărirea, transmiterea și păstrarea buletinelor de vot, aprobată prin hotărârea CEC nr. 1212/2023 | | Transmiterea buletinelor de vot către BESV din străinătate, prin intermediul MAE în baza actului de predare-primire | CEC (DMA)  Alte subdiviziuni ale Aparatului CEC Instituția tipografică  MAE  MAI  SIS  CECE de nivelul II |
|  | | Până la **18 octombrie** inclusiv  În cazul **stabilirii celui de-al doilea tur de scrutin,** până la **1 noiembrie** inclusiv  *Cel târziu cu 2 zile înainte de ziua alegerilor* | art. 74 alin. (6) din Codul electoral nr. 325/2022,  pct. 26 din Instrucțiunea cu privire la aprobarea modelului, tipărirea, transmiterea și păstrarea buletinelor de vot, aprobată prin hotărârea CEC nr. 1212/2023 | | Transmiterea buletinelor de vot către CECE de nivelul II în baza actului de predare-primire | CEC (DMA)  Alte subdiviziuni ale Aparatului CEC Instituția tipografică  MAI  SIS  CECE de nivelul II |
|  | | În ziua de **19 octombrie**  În cazul **stabilirii celui de-al doilea tur de scrutin,** începând cu **2 noiembrie** inclusiv  *Cel târziu în ajunul alegerilor* | art. 74 alin. (3) din Codul electoral nr. 325/2022  pct. 30-31 din Instrucțiunea cu privire la aprobarea modelului, tipărirea, transmiterea și păstrarea buletinelor de vot, aprobată prin hotărârea CEC nr. 1212/2023 | | Transmiterea de către CECE de nivelul II a buletinelor de vot către BESV în baza actului de predare-primire  Întocmirea de către BESV a unui act de constatare a numărului buletinelor de vot | CECE de nivelul II  BESV  CEC (DMA)  MAI |
| 1. **VOTAREA** | | | | | | |
|  | | **20 octombrie**  *Ziua alegerilor*  **3 noiembrie**  *Ziua alegerilor*, în cazul **stabilirii celui de-al doilea tur de scrutin** | art. 75 din Codul electoral nr. 325/2022  art. 78 alin. (8),  art. 144, art. 204 din Codul electoral nr. 325/2022 | | Efectuarea votării de la ora 7.00 până la ora 21.00  După caz, prelungirea, cu cel mult 2 ore, a termenului votării pentru a le permite alegătorilor care stau în rând la secția de votare respectivă să-și realizeze dreptul de vot | BESV  CECE de nivelul II |
|  | | La ora: 6.30-7.00  *Până la începerea votării*  La ora 6.30 până la finalizarea operațiunilor de numărare voturilor și totalizare a rezultatelor votării | art. 80 alin. (1),  art. 144, art. 204 din Codul electoral nr. 325/2022  pct. 73 din Regulamentul de activitate al biroului electoral al secției de votare, aprobat prin hotărârea CEC nr. 1101/2023 | | Fixarea și activarea camerei pentru înregistrarea video a operațiunilor electorale preparatorii privind deschiderea secției de votare, procesului de votare și operațiunilor de numărare și totalizare a rezultatelor votării  Verificarea pregătirii deschiderii secției de votare și întocmirea procesului-verbal privind pregătirea deschiderii secției de votare | BESV |
|  | | Pe parcursul zilei alegerilor | art. 27 alin. lit. u) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Informarea publicului privind participarea alegătorilor la votare în baza datelor din SIAS „Alegeri” și celor din listele electorale | BESV  CECE de nivelul II  CEC  (DTIGLE,  DMA,  DCRPMM) |
| 1. **NUMĂRAREA VOTURILOR ŞI TOTALIZAREA REZULTATELOR ALEGERILOR** | | | | | | |
|  | | După încheierea votării și numărarea voturilor  *Nu mai târziu de 18 ore după închiderea secțiilor de votare* | art. 81, art. 83,  art. 145, art. 206 din Codul electoral nr. 325/2022 | | Întocmirea proceselor-verbale privind rezultatele votării și a rapoartelor BESV, adoptarea hotărârilor privind aprobarea acestora  Afișarea imediată a proceselor-verbale la intrarea în secția de votare  Eliberarea copiilor de pe procesele-verbale cu privire la rezultatele numărării voturilor, autentificate de președintele biroului electoral, persoanelor autorizate să asiste la operațiunile electorale la solicitarea acestora | BESV |
|  | | După primirea documentelor de la BESV | art. 37 lit. m),  art. 84, art.145, art. 206 din Codul electoral nr. 325/2022 | | Întocmirea proceselor-verbale privind centralizarea rezultatelor votării pe circumscripție şi a rapoartelor CECE de nivelul II, adoptarea hotărârilor privind aprobarea acestora  Afișarea proceselor-verbale la intrarea în sediul CECE | CECE de nivelul II |
|  | | Până la **22 octombrie** inclusiv  În cazul **stabilirii celui de-al doilea tur de scrutin**, până la **5 noiembrie** inclusiv  *În termen de 48 de ore după închiderea secțiilor de votare* | art. 84 alin. (4) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Prezentarea către CEC a procesului-verbal privind centralizarea rezultatelor votării la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova, pe circumscripție împreună cu hotărârea privind aprobarea acestuia, precum și altor documente şi materiale electorale | CECE de nivelul II  CEC  (DMA,  DTIGLE,  Alte subdiviziuni ale Aparatului CEC) |
|  | | Până la **22 octombrie** inclusiv  *În termen de 48 de ore după închiderea secțiilor de votare* | art. 84 alin. (4) din Codul electoral nr. 325/2022 | | Prezentarea către CEC a procesului-verbal privind centralizarea rezultatelor votării pe circumscripție la referendumul republican constituțional, împreună cu hotărârea pentru aprobarea acestuia | CECE de nivelul II  CEC  (DMA,  DTIGLE,  Alte subdiviziuni ale Aparatului CEC) |
|  | | Până la **27 octombrie** inclusiv  În cazul **stabilirii celui de-al doilea tur de scrutin**, până la **10 noiembrie** inclusiv  *În termen de 5 zile, în baza actelor prezentate de către consiliile electorale de circumscripție* | art. 85 alin. (1) și (2), art. 145-147, art. 207 din Codul electoral nr. 325/2022 | | Aprobarea procesului-verbal privind rezultatele votării la alegerile pentru funcția de Președinte al Republicii Moldova pe țară și întocmirea raportului privind rezultatele alegerilor | CEC  DMA  (DTIGLE)  (DJ) |
|  | | Până la **27 octombrie** inclusiv | art. 85 alin. (1) și (2), art. 207 din Codul electoral nr. 325/2022 | | Aprobarea procesului-verbal privind rezultatele votării la referendumul republican constituțional și întocmirea raportului privind rezultatele votării la referendum | CEC  DMA  (DTIGLE)  (DJ) |
|  | | În termen de 24 de ore de la stabilirea rezultatelor alegerilor și referendumului republican constituțional | art. 85 alin. (4), 147 alin. (2), art. 207 din Codul electoral nr. 325/2022 | | Prezentarea către Curtea Constituțională a procesului-verbal privind rezultatele votării pe țară și a raportului privind rezultatele alegerilor în vederea confirmării rezultatelor alegerilor și validarea mandatului de Președinte al Republicii Moldova  Prezentarea către Curtea Constituțională a procesului-verbal privind rezultatele votării pe țară și a raportului privind rezultatele referendumului republican constituțional | CEC  (DMA)  (DJ)  Curtea Constituțională |
|  | | În termen de 10 zile după primirea actelor de la CEC | art. 148, art. 149, art. 207 din Codul electoral nr. 325/2022 | | Confirmarea sau infirmarea printr-un aviz a legalității alegerilor Președintelui Republicii Moldova  Confirmarea sau infirmarea printr-o hotărâre a rezultatelor referendumului republican constituțional  Validarea mandatului de Președinte al Republicii Moldova  Transmiterea către CEC a avizului și hotărârii de validare a mandatului Președintelui Republicii Moldova | Curtea Constituțională |

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**\*Partidele politice reprezentate în Parlament** suntpartidele care au participat la alegerile parlamentare și au atins pragul minim de reprezentare, iar candidaților de pe lista acestora le-au fost validate mandatele de deputat de către Curtea Constituțională.

**Abrevieri**

|  |
| --- |
| APC – Autoritatea publică centrală |
| APL – Autoritatea publică locală |
| ASP – Agenția Servicii Publice |
| BESV – Biroul electoral al secţiei de votare |
| BPR – Biroul politici de reintegrare |
| BRD – Biroul relații cu diaspora |
| CA – Consiliul Audiovizualului |
| CEC – Comisia Electorală Centrală |
| CECE de nivelul II – consiliul electoral de circumscripție de nivelul al doilea |
| CICDE – Centrul de instruire continuă în domeniul electoral |
| CUC – Comisia unificată de control |
| DAD – Direcția analiză și documentare |
| DCRPMM – Direcția comunicare, relații publice şi mass-media |
| DFE – Direcția financiar-economică |
| DJ – Direcția juridică |
| DMA – Direcția management alegeri |
| DSCFPPCE – Direcția supraveghere și control privind finanțarea partidelor politice și campaniilor electorale |
| DTIGLE – Direcția tehnologii informaționale şi gestionare a listelor electorale |
| MAE – Ministerul Afacerilor Externe |
| MAI – Ministerul Afacerilor Interne |
| MF – Ministerul Finanțelor |
| RSA – Registrul de stat al alegătorilor |
| SIS – Serviciul de Informații și Securitate |
| SRU – Serviciul resurse umane |