DRAFT

Anexa nr. 2

la hotărârea Comisiei Electorale Centrale

nr. \_\_\_ din \_\_\_ octombrie 2022

**Plan de acțiuni**

pentru elaborarea și pilotarea Sistemului Informațional de Vot prin Internet

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Nr. d/o** | **Acțiune** | **Descrierea acțiunii** | **Termenul de realizare a acțiunii** | **Responsabili** |
|  | Instituirea grupului de lucru interinstituțional pentru elaborarea și implementarea sistemului informațional de vot prin internet | Adoptarea unei hotărâri CEC cu privire la instituirea grupului de lucru interinstituțional pentru elaborarea și implementarea sistemului informațional de vot prin internet | 11.10.2022 | Comisia Electorală Centrală |
| 1. **Elaborare SOFT** | | | | |
|  | Elaborarea Caietului de Sarcini de angajare a experților | Elaborarea Caietului de Sarcini de angajare a experților | 18.10.2022 | CEC,  AGE,  STISC,  ASP,  SIS,  CNPDCP |
|  | Angajare a 2 experți în domeniul TI (local și/sau interinstituțional) | Angajare a 2 experți cu privire la elaborarea caietului de sarcini a Sistemului Informațional de Vot prin Internet (SIVI) și a specificațiilor tehnice pentru infrastructura tehnologică | 15.11.2022 | CEC |
|  | Elaborarea Caietului de Sarcini și a Specificațiilor Tehnice | Organizarea ședințelor tehnice, elaborarea documentației tehnice, coordonarea și aprobarea documentelor | 15.12.2022 | Experți contractați  Grupul de Lucru Interinstituțional |
|  | Pregătirea documentației de anunțare a achiziției | Stabilirea cerințelor fata de companiile care vor putea participa la procedura de achiziție | 25.12.2022 | CEC |
| 1. **Dezvoltare și pilotarea SIVI** | | | | |
|  | Desfășurarea procedurilor de achiziții | Desfășurarea procedurilor de achiziții publice pentru contractarea companiei/companiilor dezvoltatoare de soft și pentru achiziționarea echipamentului necesar, conform legislației în vigoare | 10.01.2023 – 15.03.2023 | CEC |
|  | Configurarea infrastructurii tehnice | Instalarea și darea în exploatare a echipamentelor procurate în centrul de date CEC | 28.04.2023 | CEC,  AGE,  STISC,  ASP,  SIS,  CNPDCP  Compania IT selectată în urma licitației |
|  | Elaborarea Sistemului Informațional | Elaborarea Sistemului Informațional | 25.09.2023 | CEC,  AGE,  STISC,  ASP,  SIS,  CNPDCP  Compania IT selectată în urma licitației |
|  | Instruirea personalului tehnic | Instruirea personalului tehnic a instituțiilor responsabile | 25.08.2023 | Compania IT selectată în urma licitației |
|  | Elaborare cerințe tehnice pentru testarea si auditul sistemului | Elaborarea cerințelor tehnice pentru testarea Crash, Load, Stress si pentru desfășurarea unui audit independent al sistemului informațional și a platformei tehnologice | 25.05.2023 | CEC,  AGE,  STISC,  ASP,  SIS,  CNPDCP |
|  | Desfășurarea procedurilor de achiziții | 1. Contractarea unei companii independente pentru realizarea testărilor Crash, Load, Stress a sistemului informațional și infrastructurii tehnologice  2. Contractarea unei companii independente  pentru realizarea  auditului de securitate a sistemului și infrastructurii | 10.06.2023 | CEC |
|  | Auditarea Sistemului | Desfășurarea procedurilor de Audit al Sistemului Informațional | 29.09.2023 | CEC,  AGE,  STISC,  ASP,  SIS,  CNPDCP |
|  | Testarea Sistemului Informațional și darea în exploatare (acceptanța) | Testarea Sistemului Informațional, Crash, Load, Sress Test. | 29.09.2023 | CEC,  AGE,  STISC,  ASP,  SIS,  CNPDCP  Compania IT selectată în urma licitației |
|  | Ajustarea documentației interne | Ajustarea documentației instituțiilor responsabile de deținere a E-Voting (regulamente instrucțiuni, acte normative e.t.c) | 29.09.2023 | CEC,  AGE,  STISC,  ASP,  SIS,  CNPDCP |
| **III. CAMPANIA DE INFORMARE** | | | | |
|  | Angajare a 1-2 experți | Angajare a 1-2 experți pe informare și comunicare | 04.10.2022 | CEC |
|  | Elaborarea planului campaniei de informare | Elaborarea planului campaniei de informare | 20.10.2022 | CEC |
|  | Mediatizarea procesului de elaborare a Caietului de sarcini si a specificațiilor tehnice | Organizarea activităților de informare a publicului larg și a tuturor părților interesate (partide politice, societatea civilă) cu privire la conceptul SIVI, a procesului de elaborare a documentației de anteproiect, a planului de realizare a proiectului și a mersului lucrărilor de pregătire a dezvoltării sistemului. | 15.12.2022 | CEC |
|  | Mediatizarea procesului de dezvoltare și implementare a sistemului | Organizarea activităților de informare a publicului larg și a tuturor părților interesate (partide politice, societatea civilă) cu privire la mersului lucrărilor de dezvoltare a sistemului. | 29.09.2023 | CEC |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Abrevieri**

CEC – Comisia Electorală Centrală

AGE – Instituția Publică „Agenția de Guvernare Electronică”

STISC - Instituția Publică „Serviciul Tehnologia Informației și securitate Cibernetică”

ASP - Agenția Servicii Publice

SIS - Serviciului de Informații și Securitate  
CNPDCP - Centrul Național pentru Protecția Datelor cu Caracter Personal